## Hoja1
Tablero de control de las acciones 2021
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES/ COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
NOMBRE DE LA ACCIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Caraqueña iniciando en calle Cruztitlan y hasta 150 metros lineales aproximadamente, en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Instalación de malla ciclónica en la cancha frente a la presidencia de la junta auxiliar en calle Lázaro Cárdenas entre calle Zapotitlán y calle Cruztitlan, en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de bomba para el pozo ubicado en calle Manzanares entre calle Principal y calle Analco, en la Junta auxiliar de San Andrés Azumiatla. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en calle principal a la presidencia entre carretera la Paz Tlaxcolpan – Santa María Guadalupe Tecola y calle 24 de enero, en la inspectoría La Paz Tlaxcolpan de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para barda para panteón de la Libertad Tecola, ubicada en calle Zaragoza, en la inspectoría La Libertad Tecola de la junta auxiliar Santa María Guadalupe Tecola. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle El Rosario, 200 metros lineales entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y calle Puente - Ramal Azumiatla E.C. (Los Ángeles- La cantera), en la inspectoría San José El Rincón de la junta auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Cristóbal Colón entre avenida Juárez y avenida Carretera, en la junta auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Instalación de gimnasio al aire libre en plaza principal ubicada entre calle Mariano Escobedo y calle Niños Héroes, en la Junta Auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Esmeralda entre calle Mercurio y calle Magnesio, colonia Minerales de Guadalupe Sur. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Rehabilitación de cancha de basquetbol, en plaza Monumental San Bartolo entre calle San Bartolo Norte A y Circuito San Bartolo Poniente B, unidad habitacional San Bartolo. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la privada Pino Suárez entre calle Francisco Javier Mina y calle Niño Artillero, en la inspectoría Guadalupe Hidalgo de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en camino a panteones, 200 metros lineales entre calle Alfredo Toxqui y calle Yepazotla, en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en calle Miguel Hidalgo entre calle Vicente Guerrero y calle de las Palmas, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Vicente Guerrero entre calle 5 de mayo y calle Juan Tamborriel, en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la primera de Cuauhtémoc, entre calle Independencia y privada Rugerio, en la inspectoría Agrícola Ignacio Zaragoza de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la privada 2-4 norte entre calle 10 oriente y calle 8 oriente, en la inspectoría Guadalupe Caleras de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Instalación de Gimnasio al aire libre en parque de la Plaza Principal ubicado en calle Ayuntamiento y camino real a San Jerónimo, entre calles 8 y 6 poniente, en la inspectoría Francisco Villa de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Instalación de gimnasio al aire libre en Nicolás Bravo Oriente, entre calle 27 norte y calle Adolfo López Mateos, col. Santa María La Rivera, en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Dotación de instrumentos musicales en Escuela Secundaria Federal 5, ubicada en Blvd. San Felipe y Pedrera, en la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle 3era privada del Atoyac Sur entre calle Rio Nilo y calle Rivera del Atoyac. en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle 13 poniente entre calle 57 sur y Boulevard Esteban de Antuñano, colonia Ampliación Reforma Sur, en la junta auxiliar de La Libertad. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para guarniciones y banquetas en la calle Ejido entre calle Corregidora y Circuito Juan Pablo Segundo, en la junta auxiliar de San Baltazar Campeche | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Esmeralda entre calle Tierra y Libertad y calle Francisco Villa, colonia Miravalle. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Instalación de cancha de basquetbol en calle 13 norte entre calle 78 poniente y calle 80 poniente, colonia La Loma. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Instalación de lámparas solares en la calle Miguel Hidalgo entre calle Nopalera y Av. de los Cerritos, colonia Los Cerritos. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Rehabilitación de canchas en parque Villa de las Flores, entre calle Ignacio Aldama y calle Nicolás Bravo, colonia Insurgentes, en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Instalación de gimnasio al aire libre en la explanada de la Unidad Habitacional La Margarita, de la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Instalación de juegos infantiles en la explanada de la Unidad Habitacional La Margarita, en la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Rehabilitación de canchas ubicadas en calle 24 sur entre calle Humboldt y calle 24 sur, Santa Clara La Venta, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Rehabilitación de canchas de usos múltiples ubicada en Plaza Principal, en la calle costera entre calle Tamiagua y Blvd. Catemaco, en la inspectoría Oasis Valsequillo de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Luis Velasco entre Av. Revolución y calle Antonio Zamora, en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Palmas y/o también conocida como Cuauhtémoc entre calle Cuauhtémoc y calle General Anaya, en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para rehabilitación de drenaje en calle 3 norte entre calle Reforma y calle Lago de Valsequillo, en la inspectoría Buena Vista Tetela de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de material para rehabilitación de drenaje en Avenida Adolfo López Mateos entre privada Justo Sierra y calle 27 de septiembre, en la junta auxiliar de San Baltazar Tetela. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle 4 sur entre calle Benito Juárez y calle 5 oriente, en la inspectoría Los Ángeles Tetela, de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Instalación de gimnasio al aire libre en calle 121 oriente entre calle 16 sur y calle 18 sur, colonia Héroes Puebla. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento en la calle Juan de Dios Peza, entre calle 2 de septiembre y hasta la escuela Juan de Dios Peza, en la junta auxiliar de San Miguel Canoa. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Lázaro Cárdenas 200 metros lineales, entre calle Agustín de Iturbide y calle Aquiles Serdán, en la junta auxiliar de La Resurrección. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Cruz de Piedra 200 metros lineales, entre calle Miguel Hidalgo y privada Cruz de Piedra, en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Vicente Fox entre calle Plutarco Elías Calles y calle Nicolás Bravo, en la inspectoría San Miguel Xonacatepec, de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Villa de las Flores entre calle 14 de Octubre y privada Jazmín, en la inspectoría Guadalupe Xonacatepec de la junta auxiliar Santa María Xonacatepec. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Everest entre calle Jardines de San José y calle Popocatépetl, en la inspectoría Jardines de San José de la junta auxiliar Santa María Xonacatepec. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle Miguel Hidalgo 200 metros lineales, entre calle Miguel Alemán y calle Vicente guerrero, de la inspectoría de San Miguel Espejo. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones y banquetas en la calle El Roble entre calle Duraznos y calle Azucenas, colonia Bosques de Amalucan. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 100
Instalación de gimnasio al aire libre en la calle 9A y 5A entre calles 8A y 9A, Bosques de San Sebastián. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
Instalación de Reja Acero en calle Francis Bacon entre Barranca Xaltonac y calle Albert Einstein, U. Hab. Tecnológico. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100