## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | PUE250202532399 | Proyecto de inversión | 21741406.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.174140663E7, modificado:2.254796055E7}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ANÁHUAC ENTRE CADENAMIENTO 0+000 O TERMINO DE ADOQUÍN Y CALLE SAN JOSÉ; CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE ANÁHUAC Y CALLE CAMINO NACIONAL, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 40343 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 40343 | S | 12669 | 11601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:772.4, meta_modificada:772.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle ANÁHUAC Colonia IGNACIO ROMERO VARGAS 72120 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle BENITO JUÁREZ Calle HOMBRES ILUSTRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DEL PARQUE DEPORTIVO PÚBLICO ROMER, lon:-98.24637035, lat:19.07684247}} | 2025-06-23 | 2025-09-21 | 22547960.55 | 22547960.55 | 16450250.47 | 16450250.47 | 16450250.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP014/SMIMP-2025-31054, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FRAXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.173471275E7, importe_modificado:2.254796055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:772.4}} | {2532399/proyecto_INICIO, 2532399/proyecto_PROCESO, 2532399/proyecto_INICIO, 2532399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra 31054 En esta obra se autorizaron Rendimientos Financieros por $813,247.80 M.N., trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250202532400 | Proyecto de inversión | 6800020.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6800020.87, modificado:6698665.02}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA E DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SAN ALFONSO Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO 2DA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 39593 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 39593 | S | 1137 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:184.22, meta_modificada:184.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada E DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Colonia GUADALUPE HIDALGO 2DA SECCIÓN 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SAN ALFONSO Y Privada INDEPENDENCIA Privada D DE LA 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE A REHABILITAR SE LOCALIZ, lon:-98.23956039, lat:18.97105216}} | 2025-06-24 | 2025-08-23 | 6698665.02 | 6698665.02 | 6421623.27 | 6421623.27 | 6421623.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP013/SMIMP-2025-31053, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:6698665.02, importe_modificado:6698665.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:184.22}} | {2532400/proyecto_INICIO, 2532400/proyecto_PROCESO, 2532400/proyecto_INICIO, 2532400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | PUE250202532405 | Proyecto de inversión | 54000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5.4E7, modificado:5.399687283E7}} | CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ECO CAMPUS VALSEQUILLO), EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 10642 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 10642 | S | 756 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2929.0, meta_modificada:2929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Avenida HERMANOS SERDÁN Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA Calle AHUEHUETLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL TERRENO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2 ECO CAMPUS VALSEQUILLO, DE LA BENEMÉRITA UNIVER, lon:-98.15056011, lat:18.93721668}} | 2025-04-11 | 2025-07-29 | 53996872.83 | 53996872.83 | 53030825.46 | 53030825.46 | 53030825.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP004/SMIMP-2025-31045, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5.399687283E7, importe_modificado:5.399687283E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2929.0}} | {2532405/proyecto_PROCESO, 2532405/proyecto_INICIO, 2532405/proyecto_PROCESO, 2532405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PUE250202532405, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:PUE250202532405, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:PUE250202532405, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:PUE250202532405, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | PUE250202532406 | Proyecto de inversión | 7565039.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7565039.57, modificado:7553941.02}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTÍCULO 9 ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE ARTÍCULO 1; CALLE ARTÍCULO 1 ENTRE ARTÍCULO 9 Y CAMINO VIEJO A BALCONES, EN LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA Y AMPLIACION CONSTITUCIÓN MEXICANA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 26909 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 26909 | S | 5941 | 5440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle ARTÍCULO 9 Colonia CONSTITUCIÓN MEXICANA 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida CONSTITUYENTE Y Calle ARTÍCULO 1 Calle CAMINO VIEJO A BALCONES LA CALLE A PAVIMENTAR SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA , lon:-98.23391766, lat:18.95959466}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 7553941.02 | 7553941.02 | 6676658.33 | 6676658.33 | 6676658.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP009/SMIMP-2025-31049, contratista:CONSTRUCTORA DREAMVIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:7553941.02, importe_modificado:7553941.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:155.0}} | {2532406/proyecto_INICIO, 2532406/proyecto_PROCESO, 2532406/proyecto_INICIO, 2532406/proyecto_PROCESO, 2532406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | PUE250202532407 | Proyecto de inversión | 3103652.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3103652.29, modificado:4300988.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ALBERT EINSTEIN, AL MARGEN DEL RÍO ALSESECA, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HERÁCLITO, EN LA COLONIA SAN LUIS GONZAGA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 26927 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 26927 | S | 3897 | 3568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.56, meta_modificada:172.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle ALBERT EINSTEIN Colonia SAN LUIS GONZAGA 72320 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle HERÁCLITO Calle PRAXEDIS GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL MARGEN DEL RÍO ALSESECA, APROXIMADAMENTE A 150 M, lon:-98.1596134, lat:19.04539651}} | 2025-06-23 | 2025-11-20 | 4300988.6 | 4300988.6 | 4269150.71 | 4269150.71 | 4269150.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5001/SMIMP-2025-31047, contratista:MICHIGAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3079978.64, importe_modificado:4300988.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:172.56}} | {2532407/proyecto_INICIO, 2532407/proyecto_PROCESO, 2532407/proyecto_INICIO, 2532407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En esta obra se autorizaron Rendimientos Financieros por $409,207.54M.N. , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs5: {observación:¿ FOLIO RECHAZADO CAMBIAR CONTRATO ESTATUS A TERMINO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:¿ FOLIO RECHAZADO CAMBIAR CONTRATO ESTATUS A TERMINO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:¿ FOLIO RECHAZADO CAMBIAR CONTRATO ESTATUS A TERMINO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:¿ FOLIO RECHAZADO CAMBIAR CONTRATO ESTATUS A TERMINO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250202532408 | Proyecto de inversión | 28656206.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.865620638E7, modificado:3.032315077E7}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINÍA, EL ÁNGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 32616 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 32616 | S | 3560 | 3259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1108.53, meta_modificada:1108.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida 11 ORIENTE Barrio DE ANALCO 72500 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Boulevard HÉROES DEL 5 DE MAYO Y Avenida 26 SUR Avenida 13 ORIENTE LA CALLE A REHABILITAR SE LOCALIZA FRENTE A EL PREESCOLAR CENTRO ESCOLAR NIÑOS D, lon:-98.19134199, lat:19.03581083}} | 2025-06-23 | 2025-10-21 | 30323150.77 | 30323150.77 | 25718623.74 | 25718623.74 | 25718623.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP010/SMIMP-2025-31048, contratista:RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.836894089E7, importe_modificado:3.236589776E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1108.53}} | {2532408/proyecto_INICIO, 2532408/proyecto_PROCESO, 2532408/proyecto_INICIO, 2532408/proyecto_PROCESO, 2532408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31048 Contrato financiado con 2 fondos por un total de $32,365,897.76 M.N.: 1) FAISMUN 2025 por un total de $30,323,150.77 M.N. integrado por: * Capital por $28,368,940.89 M.N. * Intereses por $1,954,209.88 M.N. Folio SRFT: PUE250202532408 FOLIO SIFAIS: 32616 2) FORTAMUNDF 2025 por un total de $2,042,746.99 M.N. integrado por: * Capital por $875,680.89 M.N. * Intereses por $1,167,066.10 M.N. Folio SRFT: PUE250402617950" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250202532409 | Proyecto de inversión | 25698047.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.569804795E7, modificado:2.542863689E7}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE AVENIDA 105 PONIENTE Y AVENIDA 113 PONIENTE; AVENIDA 3 SUR Y CALLE 7 SUR; CIRCUITO CENTRAL LOMA BELLA, EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BELLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 32641 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 32641 | S | 5583 | 5112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1007.39, meta_modificada:1007.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 SUR Colonia INFONAVIT LOMA BELLA 72474 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida 105 PONIENTE Y Avenida 113 PONIENTE Avenida 3 SUR LA CALLE A REHABILITAR SE LOCALIZA FRENTE A LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, lon:-98.23514466, lat:18.98988381}} | 2025-06-23 | 2025-10-21 | 25428636.89 | 25428636.89 | 22787366.06 | 22787366.06 | 22787366.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/LP011/SMIMP-2025-31051, contratista:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.542863689E7, importe_modificado:2.542863689E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1007.39}} | {2532409/proyecto_INICIO, 2532409/proyecto_PROCESO, 2532409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}}
2025 | 4 | PUE250302581474 | Proyecto de inversión | 443416.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443416.86, modificado:438517.81}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 88653 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 88653 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada SAN ANDRES ORIENTE Colonia SAN JOSÉ EL CONDE 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SAN JERÓNIMO Y Calle SAN AGUSTÍN Calle SAN JOSÉ LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS: CASA NÚMERO 1: 19.023261,, lon:-98.17928321, lat:19.10331908}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 438517.81 | 438517.81 | 131555.34 | 131555.34 | 131555.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3006/SMIMP-2025-31057, contratista:LI1, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1461725.98, importe_modificado:1461725.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2581474/proyecto_INICIO, 2581474/proyecto_PROCESO, 2581474/proyecto_FIN, 2581474/proyecto_PROCESO, 2581474/proyecto_INICIO, 2581474/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31057 contratada por un monto de $1,461,725.98 M.N.$1,478,056.17 M.N. e integrada por 4 folios: PUE250302581474, PUE250302581500, PUE250302581497 y PUE250302581522." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581475 | Proyecto de inversión | 759763.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759763.93, modificado:750836.43}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 99005 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 99005 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle TAXCO Colonia PLAYAS DEL SUR 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle TEXCOCO Y Calle CHAUTLA Calle QUINTANARRO LAS VIVIENDA BENEFICADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN: 18.951861 -98.242644, 18.963099 -98.191277, 18.96, lon:-98.24524141, lat:18.95596365}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 750836.43 | 750836.43 | 426954.63 | 426954.63 | 426954.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2581475/proyecto_INICIO, 2581475/proyecto_PROCESO, 2581475/proyecto_FIN, 2581475/proyecto_PROCESO, 2581475/proyecto_FIN, 2581475/proyecto_PROCESO, 2581475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581476 | Proyecto de inversión | 49820.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49820.6, modificado:49235.19}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96101 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96101 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Calle TEZIUTLÁN 13 Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72460 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA ENTRE Privada VENUSTIANO CARRANZA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle INDEPENDENCIA O 2 SUR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, SON: 18.942799, -98.156852, 1, lon:-98.15806247, lat:18.94017287}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 49235.19 | 49235.19 | 27997.03 | 27997.03 | 27997.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2581476/proyecto_INICIO, 2581476/proyecto_FIN, 2581476/proyecto_PROCESO, 2581476/proyecto_FIN, 2581476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581477 | Proyecto de inversión | 1703863.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1703863.42, modificado:1691756.19}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 99387 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 99387 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Calle BARRIO QUISTEPEC Colonia SANTO TOMÁS CHAUTLA 72595 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida CALDERON Calle LOS SABINOS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 18.963947-98.145179, 18.96, lon:-98.14723846, lat:18.96019901}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1691756.19 | 1691756.19 | 1532850.02 | 1532850.02 | 1532850.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP024/SMIMP-2025-31059, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.557410964E7, importe_modificado:1.557410964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2581477/proyecto_INICIO, 2581477/proyecto_PROCESO, 2581477/proyecto_FIN, 2581477/proyecto_PROCESO, 2581477/proyecto_FIN, 2581477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31059 contratada por un total de $15,574,109.64 M.N. integrada por 8 folios: PUE250302581485, PUE250302581501, PUE250302581534, PUE250302581531, PUE250302581479, PUE250302581541, PUE250302581486 y PUE250302581477." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581478 | Proyecto de inversión | 1431423.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431423.97, modificado:1420821.6}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95803 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95803 | S | 228 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 8 SUR 8926 Colonia LA MORA 72587 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 18.99331 -98.2165329, 18.99252 -98.21876, 18.992535 -98.218526, 18.993829 -98.2166879, 18.976545 -98.245336, 19.065067 -98.148301, 18.966464 -98.271357, 19., lon:-98.24020648, lat:18.95062618}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1420821.6 | 1420821.6 | 824949.6 | 824949.6 | 824949.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2581478/proyecto_INICIO, 2581478/proyecto_FIN, 2581478/proyecto_PROCESO, 2581478/proyecto_FIN, 2581478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581479 | Proyecto de inversión | 751704.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751704.45, modificado:746363.03}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 93352 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 93352 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Privada MIGUEL HIDALGO 9 Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA ENTRE Calle HERMANOS SERDAN Y Calle CARRETERA A TETELA Calle 8 SUR LAS VIVIENDA BENEFICIARIA SON LAS SIGUIENTES:18.940377-98.158803, 18.9, lon:-98.16087709, lat:18.94441498}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 746363.03 | 746363.03 | 676257.37 | 676257.37 | 676257.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP024/SMIMP-2025-31059, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.557410964E7, importe_modificado:1.557410964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2581479/proyecto_INICIO, 2581479/proyecto_PROCESO, 2581479/proyecto_FIN, 2581479/proyecto_INICIO, 2581479/proyecto_PROCESO, 2581479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31059 contratada por un total de $15,574,109.64 M.N. integrada por 8 folios: PUE250302581485, PUE250302581501, PUE250302581534, PUE250302581531, PUE250302581479, PUE250302581541, PUE250302581486 y PUE250302581477." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581480 | Proyecto de inversión | 840469.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840469.12, modificado:834243.87}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 101021 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 101021 | S | 134 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:Calle REFORMA Colonia SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Calle C. INDEPENDENCIA Y Calle SANTUARIO Calle SAN DIEGO BUENA VISTA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 19,107159-98,157289, 19,109761-98,15, lon:-98.16206533, lat:19.10210132}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 834243.87 | 834243.87 | 484374.07 | 484374.07 | 484374.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2581480/proyecto_INICIO, 2581480/proyecto_PROCESO, 2581480/proyecto_FIN, 2581480/proyecto_INICIO, 2581480/proyecto_PROCESO, 2581480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581481 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 98935 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 98935 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada Privada 143 Poniente 1033 Colonia VALLE DEL SUR 72496 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN: 18.979699-98.27425218.977946-98.27034218.978244-98.26817318.977861-98.2740519.0787091-98.162, lon:-98.26822425, lat:18.97808767}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581481/proyecto_INICIO, 2581481/proyecto_PROCESO, 2581481/proyecto_INICIO, 2581481/proyecto_FIN, 2581481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581482 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 99899 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 99899 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación NIÑOS HEROES 10 Colonia SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 72595 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.969001-98.198317,18.968947-98.198561,18., lon:-98.16123023, lat:18.95742494}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581482/proyecto_INICIO, 2581482/proyecto_PROCESO, 2581482/proyecto_FIN, 2581482/proyecto_INICIO, 2581482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581483 | Proyecto de inversión | 1431423.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431423.97, modificado:1420821.6}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96022 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96022 | S | 228 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle FLORES MAGÓN Colonia IGNACIO ROMERO VARGAS 72120 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle HOMBRES ILUSTRES Y Calle ANÁHUAC Calle CRISTO REY LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN: 18.961508-98.227776 18.9, lon:-98.24387611, lat:19.0761782}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1420821.6 | 1420821.6 | 824949.6 | 824949.6 | 824949.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2581483/proyecto_INICIO, 2581483/proyecto_PROCESO, 2581483/proyecto_FIN, 2581483/proyecto_PROCESO, 2581483/proyecto_FIN, 2581483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581484 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95931 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95931 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle calle 123 poniente 0518 Colonia GUADALUPE HIDALGO 72090 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA LOS BENIFICIARES SE ENCUENTRAN SECA Y MARCADOS EN LOS DIFENTES PUNTOS 18.98991-98.191463 19.0016683-98.2358686 18.97039-98.19494 1, lon:-98.24116484, lat:18.98096022}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581484/proyecto_INICIO, 2581484/proyecto_PROCESO, 2581484/proyecto_FIN, 2581484/proyecto_INICIO, 2581484/proyecto_PROCESO, 2581484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581485 | Proyecto de inversión | 9220908.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9220908.6, modificado:9155387.6}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 93347 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 93347 | S | 384 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Colonia AMPLIACION SANTA CATARINA 72595 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle CAMINO REAL ARENILLAS Y Calle LOMAS COATEPEC Calle NEVADO DE TOLUCA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 18.95, lon:-98.1692575, lat:18.95428343}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 9155387.6 | 9155387.6 | 8295424.68 | 8295424.68 | 8295424.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP024/SMIMP-2025-31059, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.557410964E7, importe_modificado:1.557410964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:184.0}} | {2581485/proyecto_INICIO, 2581485/proyecto_FIN, 2581485/proyecto_PROCESO, 2581485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581486 | Proyecto de inversión | 851931.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851931.71, modificado:845878.1}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 93366 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 93366 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:Calle TECORRAL Colonia SANTA CATARINA 72560 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Calle TECORRAL III Y Calle OCOTE Calle 31 DE MARZO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SERÁN: 18.982237-98.16215; 18.976879 -98.160634; 18.981249 -98.162891; 18.9793, lon:-98.16218602, lat:18.98231389}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 845878.1 | 845878.1 | 766425.01 | 766425.01 | 766425.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP024/SMIMP-2025-31059, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.557410964E7, importe_modificado:1.557410964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2581486/proyecto_INICIO, 2581486/proyecto_PROCESO, 2581486/proyecto_FIN, 2581486/proyecto_INICIO, 2581486/proyecto_PROCESO, 2581486/proyecto_FIN, 2581486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31059 contratada por un total de $15,574,109.64 M.N. integrada por 8 folios: PUE250302581485, PUE250302581501, PUE250302581534, PUE250302581531, PUE250302581479, PUE250302581541, PUE250302581486 y PUE250302581477." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581487 | Proyecto de inversión | 696013.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696013.49, modificado:690858.21}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 99566 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 99566 | S | 111 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:Calle TECORRAL Colonia SANTA CATARINA 72595 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Calle LIBERTA Y Calle 12 DE DICIEMBRE Calle CAMINO REAL LAS CASAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN: 18.98185-98.162295 18.97758-98.160039 18.981679-98, lon:-98.16312469, lat:18.98156616}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 690858.21 | 690858.21 | 401122.28 | 401122.28 | 401122.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2581487/proyecto_INICIO, 2581487/proyecto_PROCESO, 2581487/proyecto_INICIO, 2581487/proyecto_FIN, 2581487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581488 | Proyecto de inversión | 1103115.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103115.72, modificado:1094945.08}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95926 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95926 | S | 175 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle calle pinos 15 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle ignacio marriscal Y los beneficiarios se encuentran en estas ubicaciones , lon:-98.16875432, lat:18.95863697}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1094945.08 | 1094945.08 | 635740.97 | 635740.97 | 635740.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2581488/proyecto_FIN, 2581488/proyecto_PROCESO, 2581488/proyecto_FIN, 2581488/proyecto_PROCESO, 2581488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581489 | Proyecto de inversión | 96496.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96496.92, modificado:95691.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 86071 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 86071 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia LA RESURRECIÓN 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA ENTRE Calle RESURRECCIÓN Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle EMILIANO ZAPATA NORTE 21DJN0337D - EMILIANO ZAPATA, 72227 LA RESURRECCIÓN, PUE. LATITUD 19.1042963, , lon:-98.13432129, lat:19.10432634}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2581489/proyecto_PROCESO, 2581489/proyecto_INICIO, 2581489/proyecto_PROCESO, 2581489/proyecto_INICIO, 2581489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581490 | Proyecto de inversión | 610302.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610302.21, modificado:603130.95}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96113 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96113 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia SANTO TOMAS CHAUTLA 72595 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIRADOR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.968871-98.155798, 18.963123-98.146163, 18.961924-98.156827, 18.963, lon:-98.15225723, lat:18.9728128}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 603130.95 | 603130.95 | 342963.58 | 342963.58 | 342963.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2581490/proyecto_INICIO, 2581490/proyecto_FIN, 2581490/proyecto_PROCESO, 2581490/proyecto_FIN, 2581490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581491 | Proyecto de inversión | 1444556.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444556.3, modificado:1433856.66}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95767 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95767 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 33 Colonia SAN CRISTOBAL CALERAS 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle JUAREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON19.113893-98.213595,19.11523-, lon:-98.21758724, lat:19.12205014}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1433856.66 | 1433856.66 | 832517.95 | 832517.95 | 832517.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2581491/proyecto_INICIO, 2581491/proyecto_PROCESO, 2581491/proyecto_FIN, 2581491/proyecto_INICIO, 2581491/proyecto_PROCESO, 2581491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581492 | Proyecto de inversión | 1680938.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680938.24, modificado:1668487.75}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96212 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96212 | S | 267 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Avenida del puerto mexíco Colonia san miguel canoa 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Avenida E. zapata Y Calle INDUSTRIA Calle SOLIDARIDAD casa beneficiadas. 19.14716-98.10287 19.147164-98.101383 19.156256-98.099386 19.15691, lon:-98.09872657, lat:19.1621988}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1668487.75 | 1668487.75 | 968748.15 | 968748.15 | 968748.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} | {2581492/proyecto_INICIO, 2581492/proyecto_FIN, 2581492/proyecto_INICIO, 2581492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581493 | Proyecto de inversión | 236647.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236647.8, modificado:233867.1}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 92782 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 92782 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:Avenida LAS TORRES Colonia SANTA CATARINA 72500 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Calle PINO Y Calle CANELA Calle RIO COLORADO 18.9794226-98.162948, 18.979868-98.162371, 18.980517-98.157368, 18.9783995-98.1620596, 18.973129-98.163773, , lon:-98.16896859, lat:18.96872882}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 233867.1 | 233867.1 | 132985.88 | 132985.88 | 132985.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2581493/proyecto_INICIO, 2581493/proyecto_PROCESO, 2581493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581494 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 101168 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 101168 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle CEREZO 42 Colonia BOSQUES DE MANSANILLA 72307 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle BEJUCO Y Calle CHABACANO Avenida LAURELES LAS VIVIENDA BENEFICIADAS SON 19.061114-98.149173,19.061273-98.14913,19.062726-98.152924,, lon:-98.19066142, lat:18.99668507}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581494/proyecto_FIN, 2581494/proyecto_PROCESO, 2581494/proyecto_INICIO, 2581494/proyecto_FIN, 2581494/proyecto_PROCESO, 2581494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581495 | Proyecto de inversión | 288911.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288911.26, modificado:286771.33}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 100351 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 100351 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia SAN BALTAZAR TÉTELA 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle M. ABASOLO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUEBNTRAN UBICADAS EN LAS COORDENADAS Y, lon:-98.17448044, lat:18.90861213}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 286771.33 | 286771.33 | 166503.59 | 166503.59 | 166503.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2581495/proyecto_INICIO, 2581495/proyecto_PROCESO, 2581495/proyecto_INICIO, 2581495/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581496 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95877 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95877 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle SANTA REGINA 6 Colonia SANTA LUCIA 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SANTA TERESA Y Calle SAN LAZARO Calle SAN PATRICIO Casas beneficiadas 18.961508-98.227776 18.959371-98.226994 18.962033-98.231592 18., lon:-98.22448386, lat:19.11192638}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581496/proyecto_INICIO, 2581496/proyecto_PROCESO, 2581496/proyecto_FIN, 2581496/proyecto_INICIO, 2581496/proyecto_FIN, 2581496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581497 | Proyecto de inversión | 147805.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147805.62, modificado:146172.6}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 88792 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 88792 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:Diagonal FERNANDO SOLANA GÓMEZ Colonia SANTA CATARINA 72595 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Calle TECORRAL Y Calle PINO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS: CASA NÚMERO 20: 18.981073,-98.159317 CASA NÚM, lon:-98.16184337, lat:18.98157042}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 146172.6 | 146172.6 | 43851.78 | 43851.78 | 43851.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3006/SMIMP-2025-31057, contratista:LI1, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1461725.98, importe_modificado:1461725.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2581497/proyecto_INICIO, 2581497/proyecto_PROCESO, 2581497/proyecto_FIN, 2581497/proyecto_INICIO, 2581497/proyecto_PROCESO, 2581497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31057 contratada por un monto de $1,461,725.98 M.N.$1,478,056.17 M.N. e integrada por 4 folios: PUE250302581474, PUE250302581500, PUE250302581497 y PUE250302581522." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581498 | Proyecto de inversión | 10228673.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3586300.1, modificado:3736986.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6642373.18, modificado:6586958.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 85793 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 85793 | S | 24919 | 22819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle EJE 11 NORTE Colonia INFONAVIT VILLA FRONTERA 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida 102 PONIENTE Y Calle DE LA 100 PONIENTE Calle 19 DE MARZO LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN LAS ESCUELAS CON CLAVES 21DPR0773V, 21, lon:-98.18528502, lat:19.08542519}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 10323944.88 | 10323944.88 | 9527879.54 | 9527879.54 | 9527879.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} | {2581498/proyecto_INICIO, 2581498/proyecto_PROCESO, 2581498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N.(FAISMUN PAGADO AL 100%) INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498, PUE250302581502, PUE250302581489, PUE250302581521, PUE250302581506, PUE250302581525, PUE250302581533, PUE250302581540, PUE250302581542, PUE250302581548., trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:¿ FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CON LISTADO, VERIFICAR MONTO DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:¿ FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CON LISTADO, VERIFICAR MONTO DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:¿ FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CON LISTADO, VERIFICAR MONTO DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:¿ FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CON LISTADO, VERIFICAR MONTO DEL CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250302581499 | Proyecto de inversión | 12455.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12455.15, modificado:12308.8}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 92834 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 92834 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia SAN MIGUEL ESPEJO 72943 SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA ENTRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle AVILA CAMACHO LA VIVIENDA BENEFICIADA ES 19.09581,-98.06973 , lon:-98.06986182, lat:19.09608824}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 12308.8 | 12308.8 | 6999.26 | 6999.26 | 6999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2581499/proyecto_INICIO, 2581499/proyecto_PROCESO, 2581499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581500 | Proyecto de inversión | 492685.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492685.39, modificado:487241.99}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 88693 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 88693 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia SAN NICOLAS CUATEPEC 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle CAMINO DE SAN JERÓNIMO Y Calle SIN NOMBRE Calle MANZANAS LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS: CASA NÚMERO 10: 18.905591,, lon:-98.25394943, lat:18.89218271}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 487241.99 | 487241.99 | 146172.6 | 146172.6 | 146172.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3006/SMIMP-2025-31057, contratista:LI1, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1461725.98, importe_modificado:1461725.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2581500/proyecto_INICIO, 2581500/proyecto_PROCESO, 2581500/proyecto_FIN, 2581500/proyecto_INICIO, 2581500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31057 contratada por un monto de $1,461,725.98 M.N.$1,478,056.17 M.N. e integrada por 4 folios: PUE250302581474, PUE250302581500, PUE250302581497 y PUE250302581522." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581501 | Proyecto de inversión | 551249.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551249.93, modificado:547332.89}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 93459 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 93459 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle SAN MIGUEL LT 7 Colonia SAN ANDRES AZUMIATLA 72060 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle BUENOS AIRES Y Calle BUENOS AIRES 18.894943-98.257576, 18.894894-98.2575, 18.901253-98.247486, 18.902446-98.246348, 18.89474-98.2598, lon:-98.24462961, lat:18.90292326}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 547332.89 | 547332.89 | 495922.07 | 495922.07 | 495922.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP024/SMIMP-2025-31059, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.557410964E7, importe_modificado:1.557410964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2581501/proyecto_PROCESO, 2581501/proyecto_FIN, 2581501/proyecto_INICIO, 2581501/proyecto_FIN, 2581501/proyecto_PROCESO, 2581501/proyecto_INICIO, 2581501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31059 contratada por un total de $15,574,109.64 M.N. integrada por 8 folios: PUE250302581485, PUE250302581501, PUE250302581534, PUE250302581531, PUE250302581479, PUE250302581541, PUE250302581486 y PUE250302581477." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581502 | Proyecto de inversión | 289490.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289490.76, modificado:287075.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 85966 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 85966 | S | 803 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CENTRO 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle ATLIXCO Y Calle CITLALXÓCHITL Calle CAMINO DE LA LADERA LAS UBICACIONES DE LAS ESCUELAS SON: 21DPR1569R - CALLE PRINCIPAL 72, 59 COL CENTRO, 72960 SAN A, lon:-98.255084, lat:18.90115077}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2581502/proyecto_INICIO, 2581502/proyecto_PROCESO, 2581502/proyecto_INICIO, 2581502/proyecto_PROCESO, 2581502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581503 | Proyecto de inversión | 1444556.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444556.3, modificado:1433856.66}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95827 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95827 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 14 SUR Colonia EL ANGEL 72500 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 16 SUR Y Calle 11 ORIENTE Calle 13 ORIENTE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN MARCADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEACUEROD AL PADRON ANEXADO, lon:-98.19179596, lat:19.03536462}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1433856.66 | 1433856.66 | 832517.94 | 832517.94 | 832517.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2581503/proyecto_FIN, 2581503/proyecto_INICIO, 2581503/proyecto_PROCESO, 2581503/proyecto_FIN, 2581503/proyecto_INICIO, 2581503/proyecto_FIN, 2581503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581504 | Proyecto de inversión | 1431423.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431423.97, modificado:1420821.6}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95791 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95791 | S | 228 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle LA RESURRECION CARRIL MANZANILLA Colonia BOSQUES DE SANTA ANITA 72227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Corredor CARRIL MANZANILLA Y Andador CARRIL A MANZANILLA Calle CARRIL A LA RESURECCION LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, lon:-98.13612932, lat:19.07984837}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1420821.6 | 1420821.6 | 824949.6 | 824949.6 | 824949.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2581504/proyecto_INICIO, 2581504/proyecto_FIN, 2581504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581505 | Proyecto de inversión | 1431423.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431423.97, modificado:1420821.6}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 99217 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 99217 | S | 228 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Colonia SAN PABLO XOCHIHUACAN 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle ALTOS DE JALISCO Calle GASODUCTO LAS PERSOBAS BENEFICIADAS SON 19.094739-98.199581,19.09458-98.20356,19.092598, lon:-98.12020812, lat:19.0871724}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1420821.6 | 1420821.6 | 824949.6 | 824949.6 | 824949.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2581505/proyecto_INICIO, 2581505/proyecto_PROCESO, 2581505/proyecto_FIN, 2581505/proyecto_PROCESO, 2581505/proyecto_FIN, 2581505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581506 | Proyecto de inversión | 289490.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289490.76, modificado:287075.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 88735 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 88735 | S | 414 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Colonia SAN BALTAZAR TÉTELA 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle INDEPENDENCIA LAS UBICACIONES DE LAS ESCUELAS SON: 21DPR1561Z - AVENIDA ADOLFO LO, lon:-98.17581886, lat:18.91084255}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2581506/proyecto_PROCESO, 2581506/proyecto_INICIO, 2581506/proyecto_PROCESO, 2581506/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581507 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95932 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95932 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle PASEO DE LAS FLORES 23 Colonia JARDINES DEL SUR 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle CLAVEL Y Calle ENEBRO Calle DEL JARDÍN LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS, SON: 18.949875-98.2388, 18.95217-98.22533, 18.953088-9, lon:-98.24116484, lat:18.98096022}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581507/proyecto_PROCESO, 2581507/proyecto_FIN, 2581507/proyecto_PROCESO, 2581507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581508 | Proyecto de inversión | 909225.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909225.73, modificado:898542.01}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 94712 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 94712 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 13 SUR 14 Colonia REFORMA SUR 72160 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida PROLONGACION REFORMA Y Calle PROLONGACION REFORMA SUR Calle 15 SUR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 19.067504-98.240204,18.973287-98.269421,1, lon:-98.24036311, lat:19.06820844}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 898542.01 | 898542.01 | 510945.74 | 510945.74 | 510945.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2581508/proyecto_INICIO, 2581508/proyecto_PROCESO, 2581508/proyecto_FIN, 2581508/proyecto_PROCESO, 2581508/proyecto_FIN, 2581508/proyecto_PROCESO, 2581508/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581509 | Proyecto de inversión | 1431423.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431423.97, modificado:1420821.6}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95768 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95768 | S | 228 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 78 PONIENTE 1516 Colonia LA LOMA 72230 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 17 NORTE Y Calle 17 NORTE Calle 72 PONIENTE LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS ES LA SIGUIENTE: 19.077001-98.19277,19.078125-98.19, lon:-98.24755465, lat:19.06003762}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1420821.6 | 1420821.6 | 824949.6 | 824949.6 | 824949.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2581509/proyecto_FIN, 2581509/proyecto_INICIO, 2581509/proyecto_FIN, 2581509/proyecto_PROCESO, 2581509/proyecto_FIN, 2581509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581510 | Proyecto de inversión | 1058687.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058687.54, modificado:1046247.58}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 98133 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 98133 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 80 PONIENTE Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 72230 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 5 NORTE Y Calle 12 DE ENERO Avenida 78 PONIENTE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SERAN:19.075214-98.183661,19.073059-98.186033,19.07248291-9, lon:-98.18367977, lat:19.07518283}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1046247.58 | 1046247.58 | 594936.84 | 594936.84 | 594936.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581510/proyecto_INICIO, 2581510/proyecto_PROCESO, 2581510/proyecto_FIN, 2581510/proyecto_PROCESO, 2581510/proyecto_FIN, 2581510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581511 | Proyecto de inversión | 1431423.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431423.97, modificado:1420821.6}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95776 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95776 | S | 228 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle GASODUCTO 5 Colonia SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SANTA BÁRBARA Y Calle CUAUHTÉMOC Calle CUITLÁHUAC LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON: 19.093562 -98.198889, 19.09458 -98.20356, 19., lon:-98.2419337, lat:18.94613736}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1420821.6 | 1420821.6 | 824949.6 | 824949.6 | 824949.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.0}} | {2581511/proyecto_FIN, 2581511/proyecto_PROCESO, 2581511/proyecto_INICIO, 2581511/proyecto_FIN, 2581511/proyecto_INICIO, 2581511/proyecto_PROCESO, 2581511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581512 | Proyecto de inversión | 23914114.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.391411428E7, modificado:2.368123175E7}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR; CALLE 35 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y AVENIDA 11 SUR, EN LAS COLONIAS LA NORIA, BENITO JUÁREZ, INFONAVIT 12 DE MAYO DE 1918, LOS VOLCANES Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 81298 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 81298 | S | 7299 | 6683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1180.95, meta_modificada:1180.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 33 PONIENTE Colonia BENITO JUAREZ 72400 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN DE 1917 Y Calle 27 SUR Avenida 31 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M AL NORTE DE PARROQUIA NUESTR, lon:-98.22556642, lat:19.0419343}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 23681231.75 | 23681231.75 | 17575415.53 | 17575415.53 | 17575415.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP028/SMIMP-2025-31060, contratista:CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.368123175E7, importe_modificado:2.892130699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1180.95}} | {2581512/proyecto_INICIO, 2581512/proyecto_FIN, 2581512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31060 Contrato financiado con 2 fondos por un total de $28,921,306.99 M.N.: 1) FAISMUN 2025 por un total de $23,681,231.75 M.N. (Capital) Folio SRFT: PUE250302581512 FOLIO SIFAIS: 81298 2) FORTAMUNDF 2025 por un total de $5,240,075.24 M.N. (Capital) Folio SRFT:PUE250402618022" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581513 | Proyecto de inversión | 315175.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315175.92, modificado:312841.45}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95303 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95303 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL ESPEJO 72943 SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle AVILA CAMACHO LAS PERSONAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN LOS SIGUIENTER PUNTOS: 19.097018 -98.065387, 19.093744 -98.0, lon:-98.06901396, lat:19.09671246}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 312841.45 | 312841.45 | 181640.28 | 181640.28 | 181640.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2581513/proyecto_INICIO, 2581513/proyecto_PROCESO, 2581513/proyecto_FIN, 2581513/proyecto_INICIO, 2581513/proyecto_PROCESO, 2581513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581514 | Proyecto de inversión | 784674.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784674.23, modificado:775454.03}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 94761 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 94761 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 SUR 707 Colonia SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 72595 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 7 ORIENTE Y Calle 9 ORIENTE Calle 6 SUR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.994653,-98.188472.,18.995954-98.188467,18.994262-98., lon:-98.18922014, lat:18.99559173}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 775454.03 | 775454.03 | 440953.15 | 440953.15 | 440953.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2581514/proyecto_INICIO, 2581514/proyecto_FIN, 2581514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581515 | Proyecto de inversión | 1152032.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152032.41, modificado:3301235.64}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 3 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ LOS CERRITOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 102710 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 102710 | S | 716 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.58, meta_modificada:64.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SAN JOSÉ LOS CERRITOS 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 3 NORTE Y Ninguno FIN DE CALLE Calle 15 DE SEPTIEMBRE LA CALLE A REHABILITAR SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIAN, lon:-98.18877365, lat:19.09941844}} | 2025-10-22 | 2025-12-20 | 3301235.64 | 3301235.64 | 3157294.56 | 3157294.56 | 3157294.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP027/SMIMP-2025-31061, contratista:INMOBILIARIA CASTITAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3301235.64, importe_modificado:3301235.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.58}} | {2581515/proyecto_INICIO, 2581515/proyecto_PROCESO, 2581515/proyecto_FIN, 2581515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31061 En esta obra se autorizaron Rendimientos Financieros por $947,019.34 M.N." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581516 | Proyecto de inversión | 39396.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39396.99, modificado:39396.99}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96318 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96318 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:478, direccion:Calle MARTIRES DE CANANEA Colonia PRIMERA DE MAYO 72290 PRIMERO DE MAYO, PUEBLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Ninguno BARRANCA Calle FRANCISCO VILLA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON LAS QUE SE INDICAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.09666062, lat:19.08149293}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 39105.18 | 39105.18 | 22705.03 | 22705.03 | 22705.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2581516/proyecto_PROCESO, 2581516/proyecto_INICIO, 2581516/proyecto_PROCESO, 2581516/proyecto_FIN, 2581516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581517 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 100005 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 100005 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS 3 Colonia JARDINES DEL SUR 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Privada PASEO DE LAS FLORES Y Avenida DEL JARDIN Avenida 3 SUR 19.069204-98.14970219.07424-98.1469619.07307-98.14713319.075076-98.14514619.06, lon:-98.23787747, lat:18.95049386}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581517/proyecto_INICIO, 2581517/proyecto_PROCESO, 2581517/proyecto_FIN, 2581517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581518 | Proyecto de inversión | 660122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660122.8, modificado:652366.12}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96087 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96087 | S | 111 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 52 Colonia LA RESURRECCION 72390 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA ENTRE Calle Calle José María Morelos Y Calle N. Bravo Sur Calle Priv. José María Morelos Las viviendas beneficiadas se encuentran en: 19.099542, -98, lon:-98.13098652, lat:19.09361632}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 652366.12 | 652366.12 | 370960.61 | 370960.61 | 370960.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2581518/proyecto_INICIO, 2581518/proyecto_FIN, 2581518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581519 | Proyecto de inversión | 859405.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859405.15, modificado:849306.84}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 92817 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 92817 | S | 144 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Privada 16 DE SEPTIEMBRE 10 Colonia SAN MIGUEL CANOA 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Calle TLACUAHUALTENCO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle DEL JARDIN LAS CASA BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS 19.147765-98.100415 19.156-98, lon:-98.09810826, lat:19.16004594}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 849306.84 | 849306.84 | 482948.72 | 482948.72 | 482948.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2581519/proyecto_INICIO, 2581519/proyecto_PROCESO, 2581519/proyecto_FIN, 2581519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581520 | Proyecto de inversión | 1195042.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195042.03, modificado:1186190.51}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95989 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95989 | S | 190 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle PARICUTIN 5 Colonia PATRIA NUEVA 72595 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle MARIANO ESCOBEDO Y Calle UNIVERCIDA Calle JUAN N MENDOZA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTE PUENTOS DEL MUNICIPO DE, lon:-98.16237414, lat:18.9559681}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1186190.51 | 1186190.51 | 688719.39 | 688719.39 | 688719.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2581520/proyecto_INICIO, 2581520/proyecto_PROCESO, 2581520/proyecto_FIN, 2581520/proyecto_PROCESO, 2581520/proyecto_INICIO, 2581520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581521 | Proyecto de inversión | 96496.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96496.92, modificado:95691.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 86091 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 86091 | S | 353 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:Avenida MÉXICO N 1 Colonia SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Avenida ALFREDO TOXQUI Y Calle CENTENARIO Calle SAN DIEGO BUENA VISTA 21DPR0256J - AVENIDA MEXICO 1 ANGELES DE PUEBLA, SAN SEBASTIÁ, lon:-98.15898299, lat:19.10054178}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2581521/proyecto_INICIO, 2581521/proyecto_PROCESO, 2581521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581522 | Proyecto de inversión | 394148.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394148.3, modificado:389793.58}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANEL SOLAR EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95344 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95344 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia SANTO TOMÁS CHAUTLA 72960 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA Calle MORELOS LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS: CASA NÚMERO 23: 18.962318,-98.14764 CASA NÚMERO 24: 18.968084,-98.157815 CASA NÚME, lon:-98.14821759, lat:18.96907493}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 389793.58 | 389793.58 | 116938.07 | 116938.07 | 116938.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3006/SMIMP-2025-31057, contratista:LI1, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1461725.98, importe_modificado:1461725.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2581522/proyecto_INICIO, 2581522/proyecto_PROCESO, 2581522/proyecto_FIN, 2581522/proyecto_INICIO, 2581522/proyecto_PROCESO, 2581522/proyecto_FIN, 2581522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31057 contratada por un monto de $1,461,725.98 M.N.$1,478,056.17 M.N. e integrada por 4 folios: PUE250302581474, PUE250302581500, PUE250302581497 y PUE250302581522." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581523 | Proyecto de inversión | 709145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709145.82, modificado:703893.27}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96198 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96198 | S | 113 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Calle PROLONGACION HERMANOS SERDAN 153 Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA ENTRE Calle C Hermanos Serdán Y Calle Ahuehuete Calle Priv. Venustiano Carranza Las viviendas beneficiadas se encuentran en, lon:-98.15173972, lat:18.94644167}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 703893.27 | 703893.27 | 408690.63 | 408690.63 | 408690.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2581523/proyecto_INICIO, 2581523/proyecto_PROCESO, 2581523/proyecto_INICIO, 2581523/proyecto_FIN, 2581523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581524 | Proyecto de inversión | 1108508.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108508.14, modificado:1095482.78}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 94696 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 94696 | S | 186 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle TLAPALAC 08 Colonia CERRO DEL MARQUEZ 72390 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida CAMINO LA RESURRECION Y Calle 2 DE MARZO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON: -98.1319.0864539769,19.09136-98.129761,19.028846-98.134647, lon:-98.12574883, lat:19.09406914}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1095482.78 | 1095482.78 | 622933.88 | 622933.88 | 622933.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2581524/proyecto_INICIO, 2581524/proyecto_FIN, 2581524/proyecto_PROCESO, 2581524/proyecto_FIN, 2581524/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581525 | Proyecto de inversión | 96496.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96496.92, modificado:95691.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96953 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96953 | S | 916 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Colonia SAN MIGUEL CANOA 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DE LA PALMA Calle E. ZAPATA 21EPR0248Z - CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SAN MIGUEL CANOA, PUE. LATITUD 1, lon:-98.10408308, lat:19.15078536}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2581525/proyecto_PROCESO, 2581525/proyecto_INICIO, 2581525/proyecto_PROCESO, 2581525/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581526 | Proyecto de inversión | 1667805.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1667805.91, modificado:1655452.69}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95310 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95310 | S | 265 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:Calle MAXIMO SERDAN 8 Colonia SANTA MARIA XONACATEPEC 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Calle SAN CRISTEBAL Y Callejón DE POPOTLA Calle MAXIMO SERDAN LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SON LAS SIGUIENTES: 19.078138-98.116771, 1, lon:-98.09317967, lat:19.0991813}} | 2025-09-13 | 2025-12-13 | 1655452.69 | 1655452.69 | 961179.81 | 961179.81 | 961179.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:127.0}} | {2581526/proyecto_FIN, 2581526/proyecto_INICIO, 2581526/proyecto_FIN, 2581526/proyecto_PROCESO, 2581526/proyecto_INICIO, 2581526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581527 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95987 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95987 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle HEROE DE NACOZARI 38 Colonia MIGUEL HIDALGO 72308 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle A. SERDÁN Y Privada LAZARO CÁRDENAS Calle A. LÓPEZ MATEOS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN 19.071786-98.138978, 19.0, lon:-98.28032056, lat:18.97726401}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581527/proyecto_INICIO, 2581527/proyecto_PROCESO, 2581527/proyecto_FIN, 2581527/proyecto_INICIO, 2581527/proyecto_PROCESO, 2581527/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581529 | Proyecto de inversión | 42285962.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4.228596222E7, modificado:4.207420252E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EJERCITO DE ORIENTE TRAMO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y BARRANCA SAN DIEGO, EN LA COLONIA ALAMOS VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 59576 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 59576 | S | 15110 | 13836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia ALAMOS VISTA HERMOSA 72320 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Ninguno BARRANCA SAN DIEGO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 400 M AL SUROESTE DE CFE ZON, lon:-98.14957878, lat:19.03963343}} | 2025-07-31 | 2026-01-27 | 42074202.52 | 42074202.52 | 39587616.54 | 39587616.54 | 39587616.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP018/SMIMP-2025-31055, contratista:CONTRATISTAS CIVILES COLZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:4.207420252E7, importe_modificado:4.207420252E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2581529/proyecto_INICIO, 2581529/proyecto_PROCESO, 2581529/proyecto_INICIO, 2581529/proyecto_PROCESO, 2581529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581530 | Proyecto de inversión | 2468874.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2468874.41, modificado:2450587.78}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95774 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95774 | S | 393 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 3 Colonia SANTO TOMAS CHAUTLA 72595 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.962222-98.148251,18.965972-98.14834,19.009443-98.177704,18.972168-9, lon:-98.15483317, lat:18.97256767}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 2450587.78 | 2450587.78 | 1422846.76 | 1422846.76 | 1422846.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:188.0}} | {2581530/proyecto_INICIO, 2581530/proyecto_PROCESO, 2581530/proyecto_FIN, 2581530/proyecto_PROCESO, 2581530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581531 | Proyecto de inversión | 551249.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551249.93, modificado:547332.89}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 93398 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 93398 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 102 Colonia SAN MIGUEL ESPEJO 72943 SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA ENTRE Ninguno BARRANCA Y Calle SIN NOMBRE Calle 5 DE MAYO 19.09521-98.06946, 19.09569-98.066625, 19.096923-98.067294, 19.09504-98.06998, 19.09802-9, lon:-98.06950925, lat:19.09521358}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 547332.89 | 547332.89 | 495922.07 | 495922.07 | 495922.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP024/SMIMP-2025-31059, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.557410964E7, importe_modificado:1.557410964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2581531/proyecto_FIN, 2581531/proyecto_INICIO, 2581531/proyecto_PROCESO, 2581531/proyecto_FIN, 2581531/proyecto_INICIO, 2581531/proyecto_PROCESO, 2581531/proyecto_FIN, 2581531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31059 contratada por un total de $15,574,109.64 M.N. integrada por 8 folios: PUE250302581485, PUE250302581501, PUE250302581534, PUE250302581531, PUE250302581479, PUE250302581541, PUE250302581486 y PUE250302581477." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581532 | Proyecto de inversión | 906130.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906130.77, modificado:899419.18}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96075 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96075 | S | 144 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle CAMINO DE TEPCALTEH Colonia SAN ANDRES ASUMIATLA 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle PEDREGAL Y Calle CALLE SIN NOMBRE LAS PERSONAS BENEFICIARAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS MARCADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN A, lon:-98.26385009, lat:18.89361521}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 899419.18 | 899419.18 | 522215.8 | 522215.8 | 522215.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2581532/proyecto_INICIO, 2581532/proyecto_PROCESO, 2581532/proyecto_FIN, 2581532/proyecto_INICIO, 2581532/proyecto_PROCESO, 2581532/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581533 | Proyecto de inversión | 96496.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96496.92, modificado:95691.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 80348 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 80348 | S | 190 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:Calle MIGUEL DE LA MADRID Colonia SAN MIGUEL XONACATEPEC 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Calle CARLOS SALINA DE GORTARI Y Calle GUSTAVO DÍAZ ORDAZ NORTE Calle BENITO JUAREZ 21DPR1273G - CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI,, lon:-98.11508097, lat:19.07937406}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2581533/proyecto_INICIO, 2581533/proyecto_PROCESO, 2581533/proyecto_INICIO, 2581533/proyecto_PROCESO, 2581533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581534 | Proyecto de inversión | 1703863.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1703863.42, modificado:1691756.19}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 99251 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 99251 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Calle CUAUTEMOC Colonia SAN MIGUEL CANOA 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA Calle DE LAS FLORES LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SON 19.14049-98.10901,19.145517,-98.104111,19.144-98.10549,19.14309-98.1043,19.14238-98.1072, 19.152125-98.09, lon:-98.10877859, lat:19.14095478}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1691756.19 | 1691756.19 | 1532850.02 | 1532850.02 | 1532850.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP024/SMIMP-2025-31059, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.557410964E7, importe_modificado:1.557410964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2581534/proyecto_INICIO, 2581534/proyecto_PROCESO, 2581534/proyecto_FIN, 2581534/proyecto_INICIO, 2581534/proyecto_PROCESO, 2581534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31059 contratada por un total de $15,574,109.64 M.N. integrada por 8 folios: PUE250302581485, PUE250302581501, PUE250302581534, PUE250302581531, PUE250302581479, PUE250302581541, PUE250302581486 y PUE250302581477." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581535 | Proyecto de inversión | 62275.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62275.74, modificado:61543.97}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 92402 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 92402 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Y GRIEGA Colonia SAN ANDRES AZUMIATLA 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle TANQUE Y LAS CASAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS: 18.902560 -98.245726, 18.90804 -98.248378, 18.897108 -98.260075, 18.891430 -98.2593, lon:-98.24453136, lat:18.90295347}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 61543.97 | 61543.97 | 34996.28 | 34996.28 | 34996.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2581535/proyecto_INICIO, 2581535/proyecto_PROCESO, 2581535/proyecto_FIN, 2581535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581536 | Proyecto de inversión | 1120963.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120963.29, modificado:1107791.58}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 94716 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 94716 | S | 188 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 12 de octubre 2 Colonia BARRANCA HONDA 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle MISAEL NUÑEZ ACOSTA Y Avenida 11 DE ENERO Calle MISAEL NUÑEZ ACOSTA 19.089108-98.130403, 19.033437-98.142561, 19.029908-98.136968, 1, lon:-98.19943223, lat:19.11378938}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107791.58 | 1107791.58 | 629933.14 | 629933.14 | 629933.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2581536/proyecto_INICIO, 2581536/proyecto_PROCESO, 2581536/proyecto_FIN, 2581536/proyecto_PROCESO, 2581536/proyecto_FIN, 2581536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581537 | Proyecto de inversión | 37365.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37365.44, modificado:36926.38}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96160 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96160 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 2 2 Colonia SAN BALTAZAR TETELA 72970 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Calle ALCONEDO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle INDEPENDENCIA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.90878338-98.17679061,18.9117-98.172297, lon:-98.17683131, lat:18.90866788}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 36926.38 | 36926.38 | 20997.77 | 20997.77 | 20997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2581537/proyecto_INICIO, 2581537/proyecto_PROCESO, 2581537/proyecto_FIN, 2581537/proyecto_PROCESO, 2581537/proyecto_FIN, 2581537/proyecto_PROCESO, 2581537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581538 | Proyecto de inversión | 909225.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909225.73, modificado:898542.01}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 94734 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 94734 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle PALESTINA Colonia HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 72104 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SIRIA Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Calle JERUSALEN LAS VIVENDAS BENEFICIADAS SON LAS SIGUIENTES: 19.115850-98.198399, 18.970251, lon:-98.2737737, lat:18.95817898}} | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 898542.01 | 898542.01 | 510945.74 | 510945.74 | 510945.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2581538/proyecto_INICIO, 2581538/proyecto_FIN, 2581538/proyecto_PROCESO, 2581538/proyecto_FIN, 2581538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581539 | Proyecto de inversión | 1103115.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103115.72, modificado:1094945.08}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 99160 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 99160 | S | 175 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 145 Colonia NOCHE BUENA 72227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida LA RESURECCION Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LAS PERSONAS BENEFICIADAS SON 19.082816-98.1344556,19.085655-98.134276,19.085369-98.136034, lon:-98.1341203, lat:19.08347562}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1094945.08 | 1094945.08 | 635740.97 | 635740.97 | 635740.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2581539/proyecto_FIN, 2581539/proyecto_PROCESO, 2581539/proyecto_FIN, 2581539/proyecto_PROCESO, 2581539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581540 | Proyecto de inversión | 289490.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289490.76, modificado:287075.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 80403 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 80403 | S | 533 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia SANTO TOMÁS CHAUTLA 72595 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle MANUEL AVILA CAMACHO Calle FLORES MAGON LAS UBICACIONES DE LAS ESCUELAS SON: 21DPR1270J - CALLE FRANCISCO VILLA, S, lon:-98.15523884, lat:18.97158175}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2581540/proyecto_INICIO, 2581540/proyecto_PROCESO, 2581540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581541 | Proyecto de inversión | 350795.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350795.41, modificado:348302.75}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 93356 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 93356 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:Calle CENTENARIO Colonia SAN SEBASTIAN DE APARICIO 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Calle CENTENARIO Y Avenida ALFREDO TOXQUI Calle DE LA RO0SA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN LAS COORDENADAS: 19.0, lon:-98.16164861, lat:19.09523132}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 348302.75 | 348302.75 | 315586.77 | 315586.77 | 315586.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP024/SMIMP-2025-31059, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.557410964E7, importe_modificado:1.557410964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2581541/proyecto_INICIO, 2581541/proyecto_PROCESO, 2581541/proyecto_FIN, 2581541/proyecto_INICIO, 2581541/proyecto_PROCESO, 2581541/proyecto_FIN, 2581541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31059 contratada por un total de $15,574,109.64 M.N. integrada por 8 folios: PUE250302581485, PUE250302581501, PUE250302581534, PUE250302581531, PUE250302581479, PUE250302581541, PUE250302581486 y PUE250302581477." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581542 | Proyecto de inversión | 289490.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289490.76, modificado:287075.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 86368 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 86368 | S | 589 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA ENTRE Calle MOSTRANZAS Y Calle MORELOS Calle HERMANOS SERDÁN LAS UBICACIONES DE LAS ESCUELAS SON: 21DJN0630H - Adolfo López Mateos 3, 72, lon:-98.15834723, lat:18.94523478}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | 287075.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2581542/proyecto_INICIO, 2581542/proyecto_PROCESO, 2581542/proyecto_INICIO, 2581542/proyecto_PROCESO, 2581542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581543 | Proyecto de inversión | 274013.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274013.23, modificado:270793.48}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 96091 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 96091 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia SANTA MARIA XONACATEPEC 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Calle MAXIMO SERDAN Y Ninguno CAMINO A SAN MIGUEL ESPEJO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 19.0896506-98.099278, 19, lon:-98.09925522, lat:19.09126752}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 270793.48 | 270793.48 | 153983.65 | 153983.65 | 153983.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2581543/proyecto_INICIO, 2581543/proyecto_FIN, 2581543/proyecto_PROCESO, 2581543/proyecto_FIN, 2581543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581544 | Proyecto de inversión | 1116248.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116248.05, modificado:1107980.14}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 95986 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 95986 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 17 PONIENTE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA LAS VIVIENDAS BENEFICADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE ACUERDO AL LAS COORDENADAS ANEXO 19.11321-98.20435 18.975601-98.238004 19.08926-98.21327 18.961394-98.261394 19.09424-98, lon:-98.23802589, lat:19.05665374}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1107980.14 | 1107980.14 | 643309.32 | 643309.32 | 643309.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2581544/proyecto_INICIO, 2581544/proyecto_PROCESO, 2581544/proyecto_FIN, 2581544/proyecto_PROCESO, 2581544/proyecto_FIN, 2581544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581545 | Proyecto de inversión | 19346319.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.93463198E7, modificado:1.924677625E7}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 59534 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 59534 | S | 9347 | 8560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:543.26, meta_modificada:543.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 30 NORTE Colonia HUMBOLDT 72270 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 32 NORTE Y Avenida 12 ORIENTE Calle 32 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 M AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y AP, lon:-98.17492135, lat:19.046623}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 19246776.25 | 19246776.25 | 17399842.07 | 17399842.07 | 17399842.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP012/SMIMP-2025-31050, contratista:ARQUITECTONI-K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.924677625E7, importe_modificado:2.08359322E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:543.26}} | {2581545/proyecto_INICIO, 2581545/proyecto_PROCESO, 2581545/proyecto_INICIO, 2581545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31050 Contrato financiado con 4 fondos por un total de $20,835,932.20 M.N.: 1) FAISMUN 2025 por un total de $19,246,776.25 M.N. integrado por: * Capital por $19,246,776.25 M.N. Folio SRFT: PUE250302581545 FOLIO SIFAIS: 59534 2) FORTAMUNDF 2025 por un total de $320,225.13 M.N. integrado por: * Intereses por $320,225.13 M.N. Folio SRFT: PUE250402617962 3) PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por un total de $642,861.17 M.N. 4) RECURSOS PROPIOS 2025 por un total de $626,069.65 M.N." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581546 | Proyecto de inversión | 1365762.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365762.32, modificado:1365762.32}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 99832 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 99832 | S | 217 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, direccion:Calle N. BRAVO SUR Colonia LA RESURRECIÓN 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA ENTRE Privada JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS SUR Calle SIN NOMBRE LAS CASAS DE ENCUENTRA UBICADAS EN LAS COORDENADAS DEL DOCUMENTO ANE, lon:-98.12955704, lat:19.1001013}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 1355646.29 | 1355646.29 | 787107.87 | 787107.87 | 787107.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2025-31056, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.563785185E7, importe_modificado:3.563785185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:104.0}} | {2581546/proyecto_PROCESO, 2581546/proyecto_FIN, 2581546/proyecto_INICIO, 2581546/proyecto_FIN, 2581546/proyecto_PROCESO, 2581546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31056 contratada por un total de $35,637,851.85 M.N. e integrada por 31 folios: PUE250302581509, PUE250302581511, PUE250302581505, PUE250302581491, PUE250302581483, PUE250302581504, PUE250302581478, PUE250302581503, PUE250302581482, PUE250302581496, PUE250302581494, PUE250302581488, PUE250302581484, PUE250302581507, PUE250302581481, PUE250302581544, PUE250302581527, PUE250302581517, PUE250302581539, PUE250302581520, PUE250302581546, PUE250302581516, PUE250302581532, PUE250302581495, PUE25, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581547 | Proyecto de inversión | 336288.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336288.97, modificado:332337.46}} | EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA MEDIANTE TINACOS EN DIFERENTES VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 92769 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Puebla | 92769 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:Calle CAMINO REAL 9 Colonia SAN SEBASTIAN DE APARICIO 72019 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Calle VICENTE SUAREZ Y Calle SANTIAGO Calle 15 DE MAYO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON19.109451 -98.160315,19.10381-98.156824,19.10, lon:-98.1601557, lat:19.1099855}} | 2025-09-15 | 2025-12-13 | 332337.46 | 332337.46 | 188979.93 | 188979.93 | 188979.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP026/SMIMP-2025-31058, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9674712.71, importe_modificado:9674712.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2581547/proyecto_INICIO, 2581547/proyecto_PROCESO, 2581547/proyecto_FIN, 2581547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31058 contratada por un total de $9,674,712.71 M.N. integrada por 17 folios: PUE250302581510, PUE250302581524, PUE250302581536, PUE250302581508, PUE250302581538, PUE250302581514, PUE250302581475, PUE250302581518, PUE250302581535, PUE250302581519, PUE250302581476, PUE250302581547, PUE250302581493, PUE250302581543, PUE250302581490, PUE250302581537 y PUE250302581499." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302581548 | Proyecto de inversión | 96496.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96496.92, modificado:95691.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA, UBICADAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN EL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO, LOCALIZADO EN LA CALLE 18 PONIENTE NO. 309, COLONIA CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 86405 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Puebla | 86405 | S | 257 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, direccion:Calle LÁZARO CARDENAS Colonia SAN MIGUEL ESPEJO 72943 SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle ÁVILA CAMACHO 21DPR0258H - CALLE LÁZARO CARDENAS, SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA, PUE. LATITUD , lon:-98.06774168, lat:19.09503616}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | 95691.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP022/SMIMP-2025-40504, contratista:REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.195070701E7, importe_modificado:1.195070701E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2581548/proyecto_INICIO, 2581548/proyecto_PROCESO, 2581548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 40504 financiada con 3 fondos por un total de $11,950,707.01 M.N.: FAISMUN 2025 por $8,213,720.93 M.N. INGRESOS PROPIOS por $1,321,748.19 M.N. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por $2,415,237.89 M.N. Integrada por 10 folios: PUE250302581498 PUE250302581502 PUE250302581489 PUE250302581521 PUE250302581506 PUE250302581525 PUE250302581533 PUE250302581540 PUE250302581542 PUE250302581548" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302596391 | Proyecto de inversión | 308700129.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9.435006477E7, modificado:9.435006477E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6.0E7, modificado:6.0E7}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5435006476E8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR LA PANGA, EN LAS LOCALIDADES SAN BALTAZAR TETELA Y LOS ÁNGELES TETELA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 2104 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 2104 | S | 3390 | 3146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Boulevard A LA PANGA Colonia SAN BALTAZAR TÉTELA 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Avenida REFORMA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PEQUEÑA PENINSULA DE SAN BALTAZAR TÉTELA CON LAS COORDENADAS LATITUD 18.9038777836699, L, lon:-98.173794, lat:18.90387778}} | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 154350064.77 | 154350064.77 | 154350064.77 | 154350064.77 | 154350064.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.5435006477E8, importe_modificado:1.5435006477E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}} | {2596391/proyecto_INICIO, 2596391/proyecto_PROCESO, 2596391/proyecto_INICIO, 2596391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611502 | Proyecto de inversión | 1441539.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1441539.22, modificado:1423904.95}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROMERO VARGAS ENTRE PRIVADA FELIPE BERRIOZÁBAL Y CALLE ROMERO RUBIO, PRIVADA FELIPE BERRIOZÁBAL ENTRE CALLE ROMERO VARGAS Y CALLE JUÁN TAMBORIEL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 128001 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 128001 | S | 909 | 833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.47, meta_modificada:134.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle ROMERO VARGAS Colonia SAN JERÓNIMO CALERAS 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle ROMERO RUBIO Y Privada BERRIOZABAL Calle JUAN TAMBORIEL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 377.03 M AL NORTE DEL REGISTRO CIVIL Y PA, lon:-98.21630092, lat:19.09322508}} | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 1423904.95 | 1423904.95 | 427171.49 | 427171.49 | 427171.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3012/SMIMP-2025-31062, contratista:VALUACIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1423904.95, importe_modificado:1423904.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.47}} | {2611502/proyecto_INICIO, 2611502/proyecto_FIN, 2611502/proyecto_PROCESO, 2611502/proyecto_INICIO, 2611502/proyecto_PROCESO, 2611502/proyecto_FIN, 2611502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31062 En esta obra se autorizaron Rendimientos Financieros por $1,423,904.95 M.N." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402611503 | Proyecto de inversión | 1022817.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1022817.69, modificado:1010521.51}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 DE MAYO, ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE BELLAS ARTES, EN LA COLONIA GUADALUPE EJIDO ROMERO VARGAS, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 128085 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 128085 | S | 9473 | 8674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.38, meta_modificada:38.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 3 DE MAYO Colonia GUADALUPE EJIDO ROMERO VARGAS 72154 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle BELLAS ARTES Calle MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 M AL ESTE DE LA UNIVERSI, lon:-98.26073304, lat:19.04677295}} | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 1010521.51 | 1010521.51 | 1010521.51 | 303156.45 | 303156.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3013/SMIMP-2025-31063, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1010521.51, importe_modificado:1010521.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.38}} | {2611503/proyecto_PROCESO, 2611503/proyecto_FIN, 2611503/proyecto_INICIO, 2611503/proyecto_PROCESO, 2611503/proyecto_FIN, 2611503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:"Obra 31063 En esta obra se autorizaron Rendimientos Financieros por $1,010,521.51 M.N." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
PUE250202532399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21741406.63 | 22547960.55
PUE250202532400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6800020.87 | 6698665.02
PUE250202532405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54000000 | 53996872.83
PUE250202532406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7565039.57 | 7553941.02
PUE250202532407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3103652.29 | 4300988.6
PUE250202532408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28656206.38 | 30323150.77
PUE250202532409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25698047.95 | 25428636.89
PUE250302581474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443416.86 | 438517.81
PUE250302581475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759763.93 | 750836.43
PUE250302581476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49820.6 | 49235.19
PUE250302581477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1703863.42 | 1691756.19
PUE250302581478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431423.97 | 1420821.6
PUE250302581479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 751704.45 | 746363.03
PUE250302581480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 840469.12 | 834243.87
PUE250302581481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431423.97 | 1420821.6
PUE250302581484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9220908.6 | 9155387.6
PUE250302581486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851931.71 | 845878.1
PUE250302581487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696013.49 | 690858.21
PUE250302581488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1103115.72 | 1094945.08
PUE250302581489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96496.92 | 95691.89
PUE250302581490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610302.21 | 603130.95
PUE250302581491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1444556.3 | 1433856.66
PUE250302581492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1680938.24 | 1668487.75
PUE250302581493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236647.8 | 233867.1
PUE250302581494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288911.26 | 286771.33
PUE250302581496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147805.62 | 146172.6
PUE250302581498 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3586300.1 | 3736986.08
PUE250302581498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6642373.18 | 6586958.8
PUE250302581499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12455.15 | 12308.8
PUE250302581500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492685.39 | 487241.99
PUE250302581501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 551249.93 | 547332.89
PUE250302581502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289490.76 | 287075.67
PUE250302581503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1444556.3 | 1433856.66
PUE250302581504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431423.97 | 1420821.6
PUE250302581505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431423.97 | 1420821.6
PUE250302581506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289490.76 | 287075.67
PUE250302581507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 909225.73 | 898542.01
PUE250302581509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431423.97 | 1420821.6
PUE250302581510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1058687.54 | 1046247.58
PUE250302581511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1431423.97 | 1420821.6
PUE250302581512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23914114.28 | 23681231.75
PUE250302581513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315175.92 | 312841.45
PUE250302581514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784674.23 | 775454.03
PUE250302581515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1152032.41 | 3301235.64
PUE250302581516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39396.99 | 39396.99
PUE250302581517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660122.8 | 652366.12
PUE250302581519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859405.15 | 849306.84
PUE250302581520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1195042.03 | 1186190.51
PUE250302581521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96496.92 | 95691.89
PUE250302581522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394148.3 | 389793.58
PUE250302581523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 709145.82 | 703893.27
PUE250302581524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1108508.14 | 1095482.78
PUE250302581525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96496.92 | 95691.89
PUE250302581526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1667805.91 | 1655452.69
PUE250302581527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42285962.22 | 42074202.52
PUE250302581530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2468874.41 | 2450587.78
PUE250302581531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 551249.93 | 547332.89
PUE250302581532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 906130.77 | 899419.18
PUE250302581533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96496.92 | 95691.89
PUE250302581534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1703863.42 | 1691756.19
PUE250302581535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62275.74 | 61543.97
PUE250302581536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1120963.29 | 1107791.58
PUE250302581537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37365.44 | 36926.38
PUE250302581538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 909225.73 | 898542.01
PUE250302581539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1103115.72 | 1094945.08
PUE250302581540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289490.76 | 287075.67
PUE250302581541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350795.41 | 348302.75
PUE250302581542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289490.76 | 287075.67
PUE250302581543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274013.23 | 270793.48
PUE250302581544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116248.05 | 1107980.14
PUE250302581545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19346319.8 | 19246776.25
PUE250302581546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1365762.32 | 1365762.32
PUE250302581547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336288.97 | 332337.46
PUE250302581548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96496.92 | 95691.89
PUE250302596391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94350064.77 | 94350064.77
PUE250302596391 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 60000000 | 60000000
PUE250302596391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 154350064.76 | 0
PUE250402611502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1441539.22 | 1423904.95
PUE250402611503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1022817.69 | 1010521.51

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE250202532399 | Metros cúbicos | 772.4 | 772.4
PUE250202532400 | Metros cúbicos | 184.22 | 184.22
PUE250202532405 | Metros Cuadrados | 2929 | 2929
PUE250202532406 | Metros cúbicos | 155 | 155
PUE250202532407 | Metros cúbicos | 172.56 | 172.56
PUE250202532408 | Metros cúbicos | 1108.53 | 1108.53
PUE250202532409 | Metros cúbicos | 1007.39 | 1007.39
PUE250302581474 | Piezas | 9 | 9
PUE250302581475 | Piezas | 61 | 61
PUE250302581476 | Piezas | 4 | 4
PUE250302581477 | Piezas | 34 | 34
PUE250302581478 | Piezas | 109 | 109
PUE250302581479 | Piezas | 15 | 15
PUE250302581480 | Piezas | 64 | 64
PUE250302581481 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581482 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581483 | Piezas | 109 | 109
PUE250302581484 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581485 | Piezas | 184 | 184
PUE250302581486 | Piezas | 17 | 17
PUE250302581487 | Piezas | 53 | 53
PUE250302581488 | Piezas | 84 | 84
PUE250302581489 | Piezas | 1 | 1
PUE250302581490 | Piezas | 49 | 49
PUE250302581491 | Piezas | 110 | 110
PUE250302581492 | Piezas | 128 | 128
PUE250302581493 | Piezas | 19 | 19
PUE250302581494 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581495 | Piezas | 22 | 22
PUE250302581496 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581497 | Piezas | 3 | 3
PUE250302581498 | Piezas | 106 | 106
PUE250302581499 | Piezas | 1 | 1
PUE250302581500 | Piezas | 10 | 10
PUE250302581501 | Piezas | 11 | 11
PUE250302581502 | Piezas | 3 | 3
PUE250302581503 | Piezas | 110 | 110
PUE250302581504 | Piezas | 109 | 109
PUE250302581505 | Piezas | 109 | 109
PUE250302581506 | Piezas | 3 | 3
PUE250302581507 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581508 | Piezas | 73 | 73
PUE250302581509 | Piezas | 109 | 109
PUE250302581510 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581511 | Piezas | 109 | 109
PUE250302581512 | Metros cúbicos | 1180.95 | 1180.95
PUE250302581513 | Piezas | 24 | 24
PUE250302581514 | Piezas | 63 | 63
PUE250302581515 | Metros cúbicos | 64.58 | 64.58
PUE250302581516 | Piezas | 3 | 3
PUE250302581517 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581518 | Piezas | 53 | 53
PUE250302581519 | Piezas | 69 | 69
PUE250302581520 | Piezas | 91 | 91
PUE250302581521 | Piezas | 1 | 1
PUE250302581522 | Piezas | 8 | 8
PUE250302581523 | Piezas | 54 | 54
PUE250302581524 | Piezas | 89 | 89
PUE250302581525 | Piezas | 1 | 1
PUE250302581526 | Piezas | 127 | 127
PUE250302581527 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581529 | Piezas | 250 | 250
PUE250302581530 | Piezas | 188 | 188
PUE250302581531 | Piezas | 11 | 11
PUE250302581532 | Piezas | 69 | 69
PUE250302581533 | Piezas | 1 | 1
PUE250302581534 | Piezas | 34 | 34
PUE250302581535 | Piezas | 5 | 5
PUE250302581536 | Piezas | 90 | 90
PUE250302581537 | Piezas | 3 | 3
PUE250302581538 | Piezas | 73 | 73
PUE250302581539 | Piezas | 84 | 84
PUE250302581540 | Piezas | 3 | 3
PUE250302581541 | Piezas | 7 | 7
PUE250302581542 | Piezas | 3 | 3
PUE250302581543 | Piezas | 22 | 22
PUE250302581544 | Piezas | 85 | 85
PUE250302581545 | Metros cúbicos | 543.26 | 543.26
PUE250302581546 | Piezas | 104 | 104
PUE250302581547 | Piezas | 27 | 27
PUE250302581548 | Piezas | 1 | 1
PUE250302596391 | Metros Cuadrados | 713 | 4560
PUE250402611502 | Metros lineales | 134.47 | 134.47
PUE250402611503 | Metros cúbicos | 38.38 | 38.38

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE250202532399 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle ANÁHUAC Colonia IGNACIO ROMERO VARGAS 72120 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle BENITO JUÁREZ Calle HOMBRES ILUSTRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DEL PARQUE DEPORTIVO PÚBLICO ROMER | -98.2464 | 19.0768
PUE250202532400 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Privada E DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Colonia GUADALUPE HIDALGO 2DA SECCIÓN 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SAN ALFONSO Y Privada INDEPENDENCIA Privada D DE LA 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE A REHABILITAR SE LOCALIZ | -98.2396 | 18.9711
PUE250202532405 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Avenida HERMANOS SERDÁN Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA Calle AHUEHUETLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL TERRENO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2 ECO CAMPUS VALSEQUILLO, DE LA BENEMÉRITA UNIVER | -98.1506 | 18.9372
PUE250202532406 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle ARTÍCULO 9 Colonia CONSTITUCIÓN MEXICANA 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida CONSTITUYENTE Y Calle ARTÍCULO 1 Calle CAMINO VIEJO A BALCONES LA CALLE A PAVIMENTAR SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA | -98.2339 | 18.9596
PUE250202532407 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle ALBERT EINSTEIN Colonia SAN LUIS GONZAGA 72320 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle HERÁCLITO Calle PRAXEDIS GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL MARGEN DEL RÍO ALSESECA, APROXIMADAMENTE A 150 M | -98.1596 | 19.0454
PUE250202532408 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Avenida 11 ORIENTE Barrio DE ANALCO 72500 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Boulevard HÉROES DEL 5 DE MAYO Y Avenida 26 SUR Avenida 13 ORIENTE LA CALLE A REHABILITAR SE LOCALIZA FRENTE A EL PREESCOLAR CENTRO ESCOLAR NIÑOS D | -98.1913 | 19.0358
PUE250202532409 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 5 SUR Colonia INFONAVIT LOMA BELLA 72474 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida 105 PONIENTE Y Avenida 113 PONIENTE Avenida 3 SUR LA CALLE A REHABILITAR SE LOCALIZA FRENTE A LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA | -98.2351 | 18.9899
PUE250302581474 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Privada SAN ANDRES ORIENTE Colonia SAN JOSÉ EL CONDE 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SAN JERÓNIMO Y Calle SAN AGUSTÍN Calle SAN JOSÉ LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS: CASA NÚMERO 1: 19.023261, | -98.1793 | 19.1033
PUE250302581475 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle TAXCO Colonia PLAYAS DEL SUR 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle TEXCOCO Y Calle CHAUTLA Calle QUINTANARRO LAS VIVIENDA BENEFICADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN: 18.951861 -98.242644, 18.963099 -98.191277, 18.96 | -98.2452 | 18.956
PUE250302581476 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Calle TEZIUTLÁN 13 Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72460 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA ENTRE Privada VENUSTIANO CARRANZA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle INDEPENDENCIA O 2 SUR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, SON: 18.942799, -98.156852, 1 | -98.1581 | 18.9402
PUE250302581477 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Calle BARRIO QUISTEPEC Colonia SANTO TOMÁS CHAUTLA 72595 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida CALDERON Calle LOS SABINOS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 18.963947-98.145179, 18.96 | -98.1472 | 18.9602
PUE250302581478 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 8 SUR 8926 Colonia LA MORA 72587 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 18.99331 -98.2165329, 18.99252 -98.21876, 18.992535 -98.218526, 18.993829 -98.2166879, 18.976545 -98.245336, 19.065067 -98.148301, 18.966464 -98.271357, 19. | -98.2402 | 18.9506
PUE250302581479 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Privada MIGUEL HIDALGO 9 Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA ENTRE Calle HERMANOS SERDAN Y Calle CARRETERA A TETELA Calle 8 SUR LAS VIVIENDA BENEFICIARIA SON LAS SIGUIENTES:18.940377-98.158803, 18.9 | -98.1609 | 18.9444
PUE250302581480 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Calle REFORMA Colonia SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Calle C. INDEPENDENCIA Y Calle SANTUARIO Calle SAN DIEGO BUENA VISTA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 19,107159-98,157289, 19,109761-98,15 | -98.1621 | 19.1021
PUE250302581481 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Privada Privada 143 Poniente 1033 Colonia VALLE DEL SUR 72496 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN: 18.979699-98.27425218.977946-98.27034218.978244-98.26817318.977861-98.2740519.0787091-98.162 | -98.2682 | 18.9781
PUE250302581482 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Prolongación NIÑOS HEROES 10 Colonia SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 72595 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.969001-98.198317,18.968947-98.198561,18. | -98.1612 | 18.9574
PUE250302581483 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle FLORES MAGÓN Colonia IGNACIO ROMERO VARGAS 72120 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle HOMBRES ILUSTRES Y Calle ANÁHUAC Calle CRISTO REY LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN: 18.961508-98.227776 18.9 | -98.2439 | 19.0762
PUE250302581484 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle calle 123 poniente 0518 Colonia GUADALUPE HIDALGO 72090 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA LOS BENIFICIARES SE ENCUENTRAN SECA Y MARCADOS EN LOS DIFENTES PUNTOS 18.98991-98.191463 19.0016683-98.2358686 18.97039-98.19494 1 | -98.2412 | 18.981
PUE250302581485 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle JACARANDAS Colonia AMPLIACION SANTA CATARINA 72595 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle CAMINO REAL ARENILLAS Y Calle LOMAS COATEPEC Calle NEVADO DE TOLUCA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 18.95 | -98.1693 | 18.9543
PUE250302581486 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Calle TECORRAL Colonia SANTA CATARINA 72560 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Calle TECORRAL III Y Calle OCOTE Calle 31 DE MARZO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SERÁN: 18.982237-98.16215; 18.976879 -98.160634; 18.981249 -98.162891; 18.9793 | -98.1622 | 18.9823
PUE250302581487 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Calle TECORRAL Colonia SANTA CATARINA 72595 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Calle LIBERTA Y Calle 12 DE DICIEMBRE Calle CAMINO REAL LAS CASAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN: 18.98185-98.162295 18.97758-98.160039 18.981679-98 | -98.1631 | 18.9816
PUE250302581488 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle calle pinos 15 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle ignacio marriscal Y los beneficiarios se encuentran en estas ubicaciones | -98.1688 | 18.9586
PUE250302581489 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Calle EMILIANO ZAPATA Colonia LA RESURRECIÓN 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA ENTRE Calle RESURRECCIÓN Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle EMILIANO ZAPATA NORTE 21DJN0337D - EMILIANO ZAPATA, 72227 LA RESURRECCIÓN, PUE. LATITUD 19.1042963, | -98.1343 | 19.1043
PUE250302581490 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Calle VICENTE GUERRERO Colonia SANTO TOMAS CHAUTLA 72595 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIRADOR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.968871-98.155798, 18.963123-98.146163, 18.961924-98.156827, 18.963 | -98.1523 | 18.9728
PUE250302581491 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 33 Colonia SAN CRISTOBAL CALERAS 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle JUAREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON19.113893-98.213595,19.11523- | -98.2176 | 19.1221
PUE250302581492 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Avenida del puerto mexíco Colonia san miguel canoa 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Avenida E. zapata Y Calle INDUSTRIA Calle SOLIDARIDAD casa beneficiadas. 19.14716-98.10287 19.147164-98.101383 19.156256-98.099386 19.15691 | -98.0987 | 19.1622
PUE250302581493 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Avenida LAS TORRES Colonia SANTA CATARINA 72500 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Calle PINO Y Calle CANELA Calle RIO COLORADO 18.9794226-98.162948, 18.979868-98.162371, 18.980517-98.157368, 18.9783995-98.1620596, 18.973129-98.163773, | -98.169 | 18.9687
PUE250302581494 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle CEREZO 42 Colonia BOSQUES DE MANSANILLA 72307 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle BEJUCO Y Calle CHABACANO Avenida LAURELES LAS VIVIENDA BENEFICIADAS SON 19.061114-98.149173,19.061273-98.14913,19.062726-98.152924, | -98.1907 | 18.9967
PUE250302581495 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Calle VICENTE GUERRERO Colonia SAN BALTAZAR TÉTELA 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle M. ABASOLO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUEBNTRAN UBICADAS EN LAS COORDENADAS Y | -98.1745 | 18.9086
PUE250302581496 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle SANTA REGINA 6 Colonia SANTA LUCIA 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SANTA TERESA Y Calle SAN LAZARO Calle SAN PATRICIO Casas beneficiadas 18.961508-98.227776 18.959371-98.226994 18.962033-98.231592 18. | -98.2245 | 19.1119
PUE250302581497 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Diagonal FERNANDO SOLANA GÓMEZ Colonia SANTA CATARINA 72595 SANTA CATARINA, PUEBLA ENTRE Calle TECORRAL Y Calle PINO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS: CASA NÚMERO 20: 18.981073,-98.159317 CASA NÚM | -98.1618 | 18.9816
PUE250302581498 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle EJE 11 NORTE Colonia INFONAVIT VILLA FRONTERA 72016 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida 102 PONIENTE Y Calle DE LA 100 PONIENTE Calle 19 DE MARZO LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN LAS ESCUELAS CON CLAVES 21DPR0773V, 21 | -98.1853 | 19.0854
PUE250302581499 | Puebla | Puebla | San Miguel Espejo | Calle MIGUEL HIDALGO Colonia SAN MIGUEL ESPEJO 72943 SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA ENTRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle AVILA CAMACHO LA VIVIENDA BENEFICIADA ES 19.09581,-98.06973 | -98.0699 | 19.0961
PUE250302581500 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Calle INDEPENDENCIA Colonia SAN NICOLAS CUATEPEC 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle CAMINO DE SAN JERÓNIMO Y Calle SIN NOMBRE Calle MANZANAS LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS: CASA NÚMERO 10: 18.905591, | -98.2539 | 18.8922
PUE250302581501 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Calle SAN MIGUEL LT 7 Colonia SAN ANDRES AZUMIATLA 72060 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle BUENOS AIRES Y Calle BUENOS AIRES 18.894943-98.257576, 18.894894-98.2575, 18.901253-98.247486, 18.902446-98.246348, 18.89474-98.2598 | -98.2446 | 18.9029
PUE250302581502 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Calle PRINCIPAL Colonia CENTRO 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle ATLIXCO Y Calle CITLALXÓCHITL Calle CAMINO DE LA LADERA LAS UBICACIONES DE LAS ESCUELAS SON: 21DPR1569R - CALLE PRINCIPAL 72, 59 COL CENTRO, 72960 SAN A | -98.2551 | 18.9012
PUE250302581503 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 14 SUR Colonia EL ANGEL 72500 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 16 SUR Y Calle 11 ORIENTE Calle 13 ORIENTE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN MARCADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEACUEROD AL PADRON ANEXADO | -98.1918 | 19.0354
PUE250302581504 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle LA RESURRECION CARRIL MANZANILLA Colonia BOSQUES DE SANTA ANITA 72227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Corredor CARRIL MANZANILLA Y Andador CARRIL A MANZANILLA Calle CARRIL A LA RESURECCION LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS | -98.1361 | 19.0798
PUE250302581505 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle LIBERTAD Colonia SAN PABLO XOCHIHUACAN 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle ALTOS DE JALISCO Calle GASODUCTO LAS PERSOBAS BENEFICIADAS SON 19.094739-98.199581,19.09458-98.20356,19.092598 | -98.1202 | 19.0872
PUE250302581506 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS Colonia SAN BALTAZAR TÉTELA 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle INDEPENDENCIA LAS UBICACIONES DE LAS ESCUELAS SON: 21DPR1561Z - AVENIDA ADOLFO LO | -98.1758 | 18.9108
PUE250302581507 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle PASEO DE LAS FLORES 23 Colonia JARDINES DEL SUR 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle CLAVEL Y Calle ENEBRO Calle DEL JARDÍN LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS, SON: 18.949875-98.2388, 18.95217-98.22533, 18.953088-9 | -98.2412 | 18.981
PUE250302581508 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 13 SUR 14 Colonia REFORMA SUR 72160 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida PROLONGACION REFORMA Y Calle PROLONGACION REFORMA SUR Calle 15 SUR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 19.067504-98.240204,18.973287-98.269421,1 | -98.2404 | 19.0682
PUE250302581509 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 78 PONIENTE 1516 Colonia LA LOMA 72230 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 17 NORTE Y Calle 17 NORTE Calle 72 PONIENTE LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS ES LA SIGUIENTE: 19.077001-98.19277,19.078125-98.19 | -98.2476 | 19.06
PUE250302581510 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 80 PONIENTE Colonia 16 DE SEPTIEMBRE 72230 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 5 NORTE Y Calle 12 DE ENERO Avenida 78 PONIENTE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SERAN:19.075214-98.183661,19.073059-98.186033,19.07248291-9 | -98.1837 | 19.0752
PUE250302581511 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle GASODUCTO 5 Colonia SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SANTA BÁRBARA Y Calle CUAUHTÉMOC Calle CUITLÁHUAC LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON: 19.093562 -98.198889, 19.09458 -98.20356, 19. | -98.2419 | 18.9461
PUE250302581512 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 33 PONIENTE Colonia BENITO JUAREZ 72400 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN DE 1917 Y Calle 27 SUR Avenida 31 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 150 M AL NORTE DE PARROQUIA NUESTR | -98.2256 | 19.0419
PUE250302581513 | Puebla | Puebla | San Miguel Espejo | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo SAN MIGUEL ESPEJO 72943 SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Calle AVILA CAMACHO LAS PERSONAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN LOS SIGUIENTER PUNTOS: 19.097018 -98.065387, 19.093744 -98.0 | -98.069 | 19.0967
PUE250302581514 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 4 SUR 707 Colonia SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN 72595 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 7 ORIENTE Y Calle 9 ORIENTE Calle 6 SUR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.994653,-98.188472.,18.995954-98.188467,18.994262-98. | -98.1892 | 18.9956
PUE250302581515 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SAN JOSÉ LOS CERRITOS 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 3 NORTE Y Ninguno FIN DE CALLE Calle 15 DE SEPTIEMBRE LA CALLE A REHABILITAR SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIAN | -98.1888 | 19.0994
PUE250302581516 | Puebla | Puebla | Primero de Mayo | Calle MARTIRES DE CANANEA Colonia PRIMERA DE MAYO 72290 PRIMERO DE MAYO, PUEBLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Ninguno BARRANCA Calle FRANCISCO VILLA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON LAS QUE SE INDICAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS | -98.0967 | 19.0815
PUE250302581517 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle AZUCENAS 3 Colonia JARDINES DEL SUR 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Privada PASEO DE LAS FLORES Y Avenida DEL JARDIN Avenida 3 SUR 19.069204-98.14970219.07424-98.1469619.07307-98.14713319.075076-98.14514619.06 | -98.2379 | 18.9505
PUE250302581518 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Calle JOSE MARIA MORELOS 52 Colonia LA RESURRECCION 72390 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA ENTRE Calle Calle José María Morelos Y Calle N. Bravo Sur Calle Priv. José María Morelos Las viviendas beneficiadas se encuentran en: 19.099542, -98 | -98.131 | 19.0936
PUE250302581519 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Privada 16 DE SEPTIEMBRE 10 Colonia SAN MIGUEL CANOA 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Calle TLACUAHUALTENCO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle DEL JARDIN LAS CASA BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS 19.147765-98.100415 19.156-98 | -98.0981 | 19.16
PUE250302581520 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle PARICUTIN 5 Colonia PATRIA NUEVA 72595 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle MARIANO ESCOBEDO Y Calle UNIVERCIDA Calle JUAN N MENDOZA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTE PUENTOS DEL MUNICIPO DE | -98.1624 | 18.956
PUE250302581521 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Avenida MÉXICO N 1 Colonia SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Avenida ALFREDO TOXQUI Y Calle CENTENARIO Calle SAN DIEGO BUENA VISTA 21DPR0256J - AVENIDA MEXICO 1 ANGELES DE PUEBLA, SAN SEBASTIÁ | -98.159 | 19.1005
PUE250302581522 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Calle MIGUEL HIDALGO Colonia SANTO TOMÁS CHAUTLA 72960 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA Calle MORELOS LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LAS SIGUIENTE COORDENADAS: CASA NÚMERO 23: 18.962318,-98.14764 CASA NÚMERO 24: 18.968084,-98.157815 CASA NÚME | -98.1482 | 18.9691
PUE250302581523 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Calle PROLONGACION HERMANOS SERDAN 153 Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA ENTRE Calle C Hermanos Serdán Y Calle Ahuehuete Calle Priv. Venustiano Carranza Las viviendas beneficiadas se encuentran en | -98.1517 | 18.9464
PUE250302581524 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle TLAPALAC 08 Colonia CERRO DEL MARQUEZ 72390 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida CAMINO LA RESURRECION Y Calle 2 DE MARZO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON: -98.1319.0864539769,19.09136-98.129761,19.028846-98.134647 | -98.1257 | 19.0941
PUE250302581525 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Colonia SAN MIGUEL CANOA 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DE LA PALMA Calle E. ZAPATA 21EPR0248Z - CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SAN MIGUEL CANOA, PUE. LATITUD 1 | -98.1041 | 19.1508
PUE250302581526 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Calle MAXIMO SERDAN 8 Colonia SANTA MARIA XONACATEPEC 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Calle SAN CRISTEBAL Y Callejón DE POPOTLA Calle MAXIMO SERDAN LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SON LAS SIGUIENTES: 19.078138-98.116771, 1 | -98.0932 | 19.0992
PUE250302581527 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle HEROE DE NACOZARI 38 Colonia MIGUEL HIDALGO 72308 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle A. SERDÁN Y Privada LAZARO CÁRDENAS Calle A. LÓPEZ MATEOS LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN 19.071786-98.138978, 19.0 | -98.2803 | 18.9773
PUE250302581529 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 5 DE FEBRERO Colonia ALAMOS VISTA HERMOSA 72320 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Ninguno BARRANCA SAN DIEGO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 400 M AL SUROESTE DE CFE ZON | -98.1496 | 19.0396
PUE250302581530 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Calle MIGUEL HIDALGO 3 Colonia SANTO TOMAS CHAUTLA 72595 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle EMILIANO ZAPATA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.962222-98.148251,18.965972-98.14834,19.009443-98.177704,18.972168-9 | -98.1548 | 18.9726
PUE250302581531 | Puebla | Puebla | San Miguel Espejo | Calle MIGUEL HIDALGO 102 Colonia SAN MIGUEL ESPEJO 72943 SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA ENTRE Ninguno BARRANCA Y Calle SIN NOMBRE Calle 5 DE MAYO 19.09521-98.06946, 19.09569-98.066625, 19.096923-98.067294, 19.09504-98.06998, 19.09802-9 | -98.0695 | 19.0952
PUE250302581532 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Calle CAMINO DE TEPCALTEH Colonia SAN ANDRES ASUMIATLA 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle PEDREGAL Y Calle CALLE SIN NOMBRE LAS PERSONAS BENEFICIARAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS MARCADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN A | -98.2639 | 18.8936
PUE250302581533 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Calle MIGUEL DE LA MADRID Colonia SAN MIGUEL XONACATEPEC 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Calle CARLOS SALINA DE GORTARI Y Calle GUSTAVO DÍAZ ORDAZ NORTE Calle BENITO JUAREZ 21DPR1273G - CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, | -98.1151 | 19.0794
PUE250302581534 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Calle CUAUTEMOC Colonia SAN MIGUEL CANOA 72900 SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA Calle DE LAS FLORES LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS SON 19.14049-98.10901,19.145517,-98.104111,19.144-98.10549,19.14309-98.1043,19.14238-98.1072, 19.152125-98.09 | -98.1088 | 19.141
PUE250302581535 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Calle Y GRIEGA Colonia SAN ANDRES AZUMIATLA 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA ENTRE Calle TANQUE Y LAS CASAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS: 18.902560 -98.245726, 18.90804 -98.248378, 18.897108 -98.260075, 18.891430 -98.2593 | -98.2445 | 18.903
PUE250302581536 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 12 de octubre 2 Colonia BARRANCA HONDA 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle MISAEL NUÑEZ ACOSTA Y Avenida 11 DE ENERO Calle MISAEL NUÑEZ ACOSTA 19.089108-98.130403, 19.033437-98.142561, 19.029908-98.136968, 1 | -98.1994 | 19.1138
PUE250302581537 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 2 2 Colonia SAN BALTAZAR TETELA 72970 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Calle ALCONEDO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle INDEPENDENCIA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON 18.90878338-98.17679061,18.9117-98.172297 | -98.1768 | 18.9087
PUE250302581538 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle PALESTINA Colonia HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 72104 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle SIRIA Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Calle JERUSALEN LAS VIVENDAS BENEFICIADAS SON LAS SIGUIENTES: 19.115850-98.198399, 18.970251 | -98.2738 | 18.9582
PUE250302581539 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle MIGUEL HIDALGO 145 Colonia NOCHE BUENA 72227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Avenida LA RESURECCION Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LAS PERSONAS BENEFICIADAS SON 19.082816-98.1344556,19.085655-98.134276,19.085369-98.136034 | -98.1341 | 19.0835
PUE250302581540 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Calle FRANCISCO VILLA Colonia SANTO TOMÁS CHAUTLA 72595 SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle MANUEL AVILA CAMACHO Calle FLORES MAGON LAS UBICACIONES DE LAS ESCUELAS SON: 21DPR1270J - CALLE FRANCISCO VILLA, S | -98.1552 | 18.9716
PUE250302581541 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Calle CENTENARIO Colonia SAN SEBASTIAN DE APARICIO 72219 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Calle CENTENARIO Y Avenida ALFREDO TOXQUI Calle DE LA RO0SA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN LAS COORDENADAS: 19.0 | -98.1616 | 19.0952
PUE250302581542 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Colonia SAN PEDRO ZACACHIMALPA 72960 SAN PEDRO ZACACHIMALPA, PUEBLA ENTRE Calle MOSTRANZAS Y Calle MORELOS Calle HERMANOS SERDÁN LAS UBICACIONES DE LAS ESCUELAS SON: 21DJN0630H - Adolfo López Mateos 3, 72 | -98.1583 | 18.9452
PUE250302581543 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Calle BENITO JUAREZ Colonia SANTA MARIA XONACATEPEC 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA ENTRE Calle MAXIMO SERDAN Y Ninguno CAMINO A SAN MIGUEL ESPEJO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 19.0896506-98.099278, 19 | -98.0993 | 19.0913
PUE250302581544 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 17 PONIENTE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA LAS VIVIENDAS BENEFICADAS SE ENCUENTRAN UBICADAS DE ACUERDO AL LAS COORDENADAS ANEXO 19.11321-98.20435 18.975601-98.238004 19.08926-98.21327 18.961394-98.261394 19.09424-98 | -98.238 | 19.0567
PUE250302581545 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 30 NORTE Colonia HUMBOLDT 72270 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle 32 NORTE Y Avenida 12 ORIENTE Calle 32 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 200 M AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA Y AP | -98.1749 | 19.0466
PUE250302581546 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Calle N. BRAVO SUR Colonia LA RESURRECIÓN 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA ENTRE Privada JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS SUR Calle SIN NOMBRE LAS CASAS DE ENCUENTRA UBICADAS EN LAS COORDENADAS DEL DOCUMENTO ANE | -98.1296 | 19.1001
PUE250302581547 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Calle CAMINO REAL 9 Colonia SAN SEBASTIAN DE APARICIO 72019 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, PUEBLA ENTRE Calle VICENTE SUAREZ Y Calle SANTIAGO Calle 15 DE MAYO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON19.109451 -98.160315,19.10381-98.156824,19.10 | -98.1602 | 19.11
PUE250302581548 | Puebla | Puebla | San Miguel Espejo | Calle LÁZARO CARDENAS Colonia SAN MIGUEL ESPEJO 72943 SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle ÁVILA CAMACHO 21DPR0258H - CALLE LÁZARO CARDENAS, SAN MIGUEL ESPEJO, PUEBLA, PUE. LATITUD | -98.0677 | 19.095
PUE250302596391 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Boulevard A LA PANGA Colonia SAN BALTAZAR TÉTELA 72960 SAN BALTAZAR TETELA, PUEBLA ENTRE Avenida REFORMA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PEQUEÑA PENINSULA DE SAN BALTAZAR TÉTELA CON LAS COORDENADAS LATITUD 18.9038777836699, L | -98.1738 | 18.9039
PUE250402611502 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle ROMERO VARGAS Colonia SAN JERÓNIMO CALERAS 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle ROMERO RUBIO Y Privada BERRIOZABAL Calle JUAN TAMBORIEL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 377.03 M AL NORTE DEL REGISTRO CIVIL Y PA | -98.2163 | 19.0932
PUE250402611503 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle 3 DE MAYO Colonia GUADALUPE EJIDO ROMERO VARGAS 72154 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle BELLAS ARTES Calle MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 M AL ESTE DE LA UNIVERSI | -98.2607 | 19.0468

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
PUE250202532399 | Obra | OP/LP014/SMIMP-2025-31054 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FRAXA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 21734712.75 | 2.254796055E7
PUE250202532400 | Obra | OP/LP013/SMIMP-2025-31053 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. D E C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 6698665.02 | 6698665.02
PUE250202532405 | Obra | OP/LP004/SMIMP-2025-31045 | MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 53996872.83 | 5.399687283E7
PUE250202532406 | Obra | OP/LP009/SMIMP-2025-31049 | CONSTRUCTORA DREAMVIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 7553941.02 | 7553941.02
PUE250202532407 | Obra | OP/I5001/SMIMP-2025-31047 | MICHIGAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3079978.64 | 4300988.6
PUE250202532408 | Obra | OP/LP010/SMIMP-2025-31048 | RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 28368940.89 | 3.236589776E7
PUE250202532409 | Servicios | OP/LP011/SMIMP-2025-31051 | CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 25428636.89 | 2.542863689E7
PUE250302581474 | Obra | OP/I3006/SMIMP-2025-31057 | LI1, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1461725.98 | 1461725.98
PUE250302581475 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581476 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581477 | Obra | OP/LP024/SMIMP-2025-31059 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 15574109.64 | 1.557410964E7
PUE250302581478 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581479 | Obra | OP/LP024/SMIMP-2025-31059 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 15574109.64 | 1.557410964E7
PUE250302581480 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581481 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581482 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581483 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581484 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581485 | Obra | OP/LP024/SMIMP-2025-31059 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 15574109.64 | 1.557410964E7
PUE250302581486 | Obra | OP/LP024/SMIMP-2025-31059 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 15574109.64 | 1.557410964E7
PUE250302581487 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581488 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581489 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581490 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581491 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581492 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581493 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581494 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581495 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581496 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581497 | Obra | OP/I3006/SMIMP-2025-31057 | LI1, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1461725.98 | 1461725.98
PUE250302581498 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581499 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581500 | Obra | OP/I3006/SMIMP-2025-31057 | LI1, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1461725.98 | 1461725.98
PUE250302581501 | Obra | OP/LP024/SMIMP-2025-31059 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 15574109.64 | 1.557410964E7
PUE250302581502 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581503 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581504 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581505 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581506 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581507 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581508 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581509 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581510 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581511 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581512 | Obra | OP/LP028/SMIMP-2025-31060 | CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 23681231.75 | 2.892130699E7
PUE250302581513 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581514 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581515 | Obra | OP/LP027/SMIMP-2025-31061 | INMOBILIARIA CASTITAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3301235.64 | 3301235.64
PUE250302581516 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581517 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581518 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581519 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581520 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581521 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581522 | Obra | OP/I3006/SMIMP-2025-31057 | LI1, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1461725.98 | 1461725.98
PUE250302581523 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581524 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581525 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581526 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581527 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581529 | Obra | OP/LP018/SMIMP-2025-31055 | CONTRATISTAS CIVILES COLZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 42074202.52 | 4.207420252E7
PUE250302581530 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581531 | Obra | OP/LP024/SMIMP-2025-31059 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 15574109.64 | 1.557410964E7
PUE250302581532 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581533 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581534 | Obra | OP/LP024/SMIMP-2025-31059 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 15574109.64 | 1.557410964E7
PUE250302581535 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581536 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581537 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581538 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581539 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581540 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581541 | Obra | OP/LP024/SMIMP-2025-31059 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 15574109.64 | 1.557410964E7
PUE250302581542 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302581543 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581544 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581545 | Obra | OP/LP012/SMIMP-2025-31050 | ARQUITECTONI-K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 19246776.25 | 2.08359322E7
PUE250302581546 | Obra | OP/LP025/SMIMP-2025-31056 | GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 35637851.85 | 3.563785185E7
PUE250302581547 | Obra | OP/LP026/SMIMP-2025-31058 | CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 9674712.71 | 9674712.71
PUE250302581548 | Obra | OP/LP022/SMIMP-2025-40504 | REMA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 11950707.01 | 1.195070701E7
PUE250302596391 | Administración directa | 158394 |  | MUNICIPIO DE PUEBLA | 154350064.77 | 1.5435006477E8
PUE250402611502 | Obra | OP/I3012/SMIMP-2025-31062 | VALUACIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1423904.95 | 1423904.95
PUE250402611503 | Obra | OP/I3013/SMIMP-2025-31063 | CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1010521.51 | 1010521.51

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE250202532399 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 772.4 | 772.4 | 772.4 | 100
PUE250202532400 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 184.22 | 184.22 | 184.22 | 100
PUE250202532405 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2929 | 2929 | 2929 | 100
PUE250202532406 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 155 | 155 | 155 | 100
PUE250202532407 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 172.56 | 172.56 | 172.56 | 100
PUE250202532408 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1108.53 | 1108.53 | 1108.53 | 100
PUE250202532409 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1007.39 | 1007.39 | 1007.39 | 100
PUE250302581474 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
PUE250302581475 | 2025 | 4 | Piezas | 61 | 61 | 61 | 100
PUE250302581476 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
PUE250302581477 | 2025 | 4 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
PUE250302581478 | 2025 | 4 | Piezas | 109 | 109 | 109 | 100
PUE250302581479 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
PUE250302581480 | 2025 | 4 | Piezas | 64 | 64 | 64 | 100
PUE250302581481 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581482 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581483 | 2025 | 4 | Piezas | 109 | 109 | 109 | 100
PUE250302581484 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581485 | 2025 | 4 | Piezas | 184 | 184 | 184 | 100
PUE250302581486 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
PUE250302581487 | 2025 | 4 | Piezas | 53 | 53 | 53 | 100
PUE250302581488 | 2025 | 4 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100
PUE250302581489 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE250302581490 | 2025 | 4 | Piezas | 49 | 49 | 49 | 100
PUE250302581491 | 2025 | 4 | Piezas | 110 | 110 | 110 | 100
PUE250302581492 | 2025 | 4 | Piezas | 128 | 128 | 128 | 100
PUE250302581493 | 2025 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
PUE250302581494 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581495 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
PUE250302581496 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581497 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE250302581498 | 2025 | 4 | Piezas | 106 | 106 | 106 | 100
PUE250302581499 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE250302581500 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
PUE250302581501 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
PUE250302581502 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE250302581503 | 2025 | 4 | Piezas | 110 | 110 | 110 | 100
PUE250302581504 | 2025 | 4 | Piezas | 109 | 109 | 109 | 100
PUE250302581505 | 2025 | 4 | Piezas | 109 | 109 | 109 | 100
PUE250302581506 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE250302581507 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581508 | 2025 | 4 | Piezas | 73 | 73 | 73 | 100
PUE250302581509 | 2025 | 4 | Piezas | 109 | 109 | 109 | 100
PUE250302581510 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581511 | 2025 | 4 | Piezas | 109 | 109 | 109 | 100
PUE250302581512 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1180.95 | 1180.95 | 1180.95 | 100
PUE250302581513 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
PUE250302581514 | 2025 | 4 | Piezas | 63 | 63 | 63 | 100
PUE250302581515 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 100
PUE250302581516 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE250302581517 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581518 | 2025 | 4 | Piezas | 53 | 53 | 53 | 100
PUE250302581519 | 2025 | 4 | Piezas | 69 | 69 | 69 | 100
PUE250302581520 | 2025 | 4 | Piezas | 91 | 91 | 91 | 100
PUE250302581521 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE250302581522 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
PUE250302581523 | 2025 | 4 | Piezas | 54 | 54 | 54 | 100
PUE250302581524 | 2025 | 4 | Piezas | 89 | 89 | 89 | 100
PUE250302581525 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE250302581526 | 2025 | 4 | Piezas | 127 | 127 | 127 | 100
PUE250302581527 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581529 | 2025 | 4 | Piezas | 250 | 250 | 250 | 100
PUE250302581530 | 2025 | 4 | Piezas | 188 | 188 | 188 | 100
PUE250302581531 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
PUE250302581532 | 2025 | 4 | Piezas | 69 | 69 | 69 | 100
PUE250302581533 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE250302581534 | 2025 | 4 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
PUE250302581535 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
PUE250302581536 | 2025 | 4 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
PUE250302581537 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE250302581538 | 2025 | 4 | Piezas | 73 | 73 | 73 | 100
PUE250302581539 | 2025 | 4 | Piezas | 84 | 84 | 84 | 100
PUE250302581540 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE250302581541 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
PUE250302581542 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE250302581543 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
PUE250302581544 | 2025 | 4 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
PUE250302581545 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 543.26 | 543.26 | 543.26 | 100
PUE250302581546 | 2025 | 4 | Piezas | 104 | 104 | 104 | 100
PUE250302581547 | 2025 | 4 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
PUE250302581548 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
PUE250302596391 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 713 | 4560 | 2462.4 | 54
PUE250402611502 | 2025 | 4 | Metros lineales | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 100
PUE250402611503 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".