## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | PUE250202544592 | Proyecto de inversión | 1005143.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005143.93, modificado:911344.99}} | RECONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA EN 31 PONIENTE, UBICADO EN 31 PONIENTE Y CALLE 13 SUR COLONIA LOS VOLCANES, CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, UBICADO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENRIQUE VILLAR DE LA COLONIA AHOGADA Y FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 50344 | N | 0 | 0 | 27138 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.93, meta_modificada:60.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENRIQUE VILLAR DE LA COLONIA LA AHOGADA Y FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESES, lon:-98.2365621, lat:19.0869512}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:31 PONIENTE Y CALLE 13 SUR COLONIA LOS VOLCANES, lon:-98.2145963, lat:19.0373679}} | 2025-06-05 | 2025-07-04 | 911344.99 | 911344.99 | 911344.99 | 911344.99 | 911344.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3004/SMIMP-2025-50344, contratista:CONSTRUCCIONES MADAXI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:995633.78, importe_modificado:911344.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.93}} | {2544592/proyecto_INICIO, 2544592/proyecto_PROCESO, 2544592/proyecto_INICIO, 2544592/proyecto_PROCESO, 2544592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250202544602 | Proyecto de inversión | 5097941.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5097941.9, modificado:5072956.57}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 50345 | N | 0 | 0 | 1727 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, lon:-98.245549, lat:19.05511}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, lon:-98.242642, lat:19.0548}} | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 5072956.57 | 5072956.57 | 4537118.85 | 4537118.85 | 4537118.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP006/SMIMP-2025-50345, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5072956.57, importe_modificado:5072956.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:124.5}} | {2544602/proyecto_INICIO, 2544602/proyecto_PROCESO, 2544602/proyecto_INICIO, 2544602/proyecto_FIN, 2544602/proyecto_PROCESO, 2544602/proyecto_FIN, 2544602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250202544615 | Proyecto de inversión | 4007302.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007302.84, modificado:3983992.48}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 50346 | N | 0 | 0 | 3987 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:91.24, meta_modificada:91.24}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA, lon:-98.13119, lat:19.048871}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA, lon:-98.13026, lat:19.047618}} | 2025-07-03 | 2025-10-30 | 3983992.48 | 3983992.48 | 3750596.27 | 3750596.27 | 3750596.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP008/SMIMP-2025-50346, contratista:CONSTRUCTORA GAYPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3983992.48, importe_modificado:3983992.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.24}} | {2544615/proyecto_INICIO, 2544615/proyecto_PROCESO, 2544615/proyecto_FIN, 2544615/proyecto_PROCESO, 2544615/proyecto_FIN, 2544615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250202544518 | Proyecto de inversión | 31403063.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.140306361E7, modificado:3.097292407E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE 8 SUR ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA Y AVENIDA 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN; CALLE 53 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN Y LATERAL DE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD Y SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 50342 | N | 0 | 0 | 2823 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:966.18, meta_modificada:966.18}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 53 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN Y LATERAL DE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, lon:-98.228025, lat:19.073782}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA Y AVENIDA 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN, lon:-98.231952, lat:19.0633782}} | 2025-03-31 | 2025-07-28 | 30972924.07 | 30972924.07 | 29982021.51 | 29982021.51 | 29982021.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP002/SMIMP-2025-50432, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.097292407E7, importe_modificado:3.097292407E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:966.18}} | {2544518/proyecto_INICIO, 2544518/proyecto_PROCESO, 2544518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250202544585 | Proyecto de inversión | 3515777.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515777.91, modificado:3481187.63}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EQUINOTERAPIA Y REHABILITACIÓN INTEGRAL (CMERI), UBICADO EN PROLONGACIÓN 11 SUR S/N, INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 50343 | N | 0 | 0 | 9259 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:267.06, meta_modificada:267.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 11 SUR S/N INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.248643, lat:18.986973}} | 2025-07-12 | 2025-09-09 | 3481187.63 | 3481187.63 | 2500186.82 | 2500186.82 | 2500186.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP005/SMIMP-2025-50343, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3481187.63, importe_modificado:3481187.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:267.06}} | {2544585/proyecto_INICIO, 2544585/proyecto_PROCESO, 2544585/proyecto_INICIO, 2544585/proyecto_FIN, 2544585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302598776 | Proyecto de inversión | 9011772.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9011772.85, modificado:8909888.17}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUS ENTRE CALLE LAGO HURON Y CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FOVISSTE SAN ROQUE Y RINCÓN ARBOLEDAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 50347 | N | 0 | 0 | 5152 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:217.28, meta_modificada:217.28}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VENUS ENTRE CALLE LAGO HURON Y CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FOVISSTE SAN ROQUE Y RINCÓN ARBOLEDAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.23942945, lat:19.00775713}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VENUS ENTRE CALLE LAGO HURON Y CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FOVISSTE SAN ROQUE Y RINCÓN ARBOLEDAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.24248717, lat:19.010445}} | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 8909888.17 | 8909888.17 | 8387210.27 | 8387210.27 | 8387210.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP016/SMIMP-2025-50347, contratista:BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:8909888.17, importe_modificado:8909888.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:217.28}} | {2598776/proyecto_INICIO, 2598776/proyecto_PROCESO, 2598776/proyecto_INICIO, 2598776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302598780 | Proyecto de inversión | 19127172.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.912717272E7, modificado:1.890982882E7}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANUEL ALONSO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULÍN; PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN ALFONSO ENTRE CALLE LAURES Y CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 50348 | N | 0 | 0 | 10695 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:730.17, meta_modificada:730.17}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALONSO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULÍN; CALLE SAN ALFONSO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.12272654, lat:19.04616783}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALONSO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULÍN; CALLE SAN ALFONSO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.11752504, lat:19.05095078}} | 2025-07-31 | 2025-11-27 | 18909828.82 | 18909828.82 | 11527742.16 | 11527742.16 | 11527742.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP017/SMIMP-2025-50348, contratista:EDIFFICA BATLLO INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.890982882E7, importe_modificado:1.890982882E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:730.17}} | {2598780/proyecto_PROCESO, 2598780/proyecto_INICIO, 2598780/proyecto_PROCESO, 2598780/proyecto_FIN, 2598780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250302598784 | Proyecto de inversión | 1736659.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736659.2, modificado:1735642.4}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 40503 | N | 0 | 0 | 1727 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.25, meta_modificada:94.25}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.24083321, lat:19.05436944}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.24263215, lat:19.05480632}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1735642.4 | 1735642.4 | 1569287.49 | 1569287.49 | 1569287.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5002/SMIMP-2025-40503, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1735642.4, importe_modificado:1735642.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.25}} | {2598784/proyecto_INICIO, 2598784/proyecto_PROCESO, 2598784/proyecto_FIN, 2598784/proyecto_PROCESO, 2598784/proyecto_FIN, 2598784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | PUE250402618027 | Proyecto de inversión | 75358498.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.861296492E7, modificado:1.861296492E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES 2025, monto:4.791042469E7, modificado:4.791042469E7}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:8835108.95, modificado:8835108.95}} | REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE 5TA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN, AVENIDA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO ENTRE CALLE SANTA LEONOR O CALLE 5TA. PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE DE LAS COLONIAS CONSTITUCIÓN MEXICANA, SANTA LUCIA, LA CONCEPCIÓN SUR, S.N.T.E., SAN ALFONSO, GUADALUPE HIDALGO 2DA. SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 26392 | N | 0 | 0 | 40484 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1698.2, meta_modificada:1698.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE 5TA., lon:-98.230409, lat:18.963076}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE 5TA., lon:-98.233245, lat:18.95205}} | 2025-11-13 | 2026-06-10 | 75358498.56 | 75358498.56 | 17023660.09 | 17023660.09 | 17023660.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP031/SMIMP-2025-26392, contratista:ZDANIYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5.674553364E7, importe_modificado:7.535849856E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:230.0}} | {2618027/proyecto_INICIO, 2618027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:"Obra 26392 Contrato financiado con 3 fondos por un total de $75,358,498.56 M.N.: 1) FORTAMUNDF 2025 por un total de $18,612,964.92 M.N. 2) PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por un total de $47,910,424.69 M.N. 3) RECURSOS PROPIOS por un total de $8,835,108.95 M.N. " , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402618038 | Proyecto de inversión | 4699790.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:795256.45, modificado:795256.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904534.17, modificado:3904534.17}} | REHABILITACIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA, EN DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 50349 | N | 0 | 0 | 1542232 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:104.99, meta_modificada:104.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.1864492, lat:19.066414}} | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 4699790.62 | 4699790.62 | 4095835.8 | 4095835.8 | 4095835.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I3008/SMIMP-2025-50349, contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:997358.38, importe_modificado:4699790.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:104.99}} | {2618038/proyecto_INICIO, 2618038/proyecto_PROCESO, 2618038/proyecto_FIN, 2618038/proyecto_INICIO, 2618038/proyecto_FIN, 2618038/proyecto_PROCESO, 2618038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO , trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO , trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO , trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO , trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402617950 | Proyecto de inversión | 2042746.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042746.99, modificado:2042746.99}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINÍA, EL ANGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 31048 | S | 3559 | 3259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1108.53, meta_modificada:1108.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:VENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINÍA, EL ANGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. , lon:-98.190937, lat:19.035524}} | 2025-07-31 | 2025-10-30 | 2042746.99 | 2042746.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP010/SMIMP-2025-31048, contratista:RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.836894089E7, importe_modificado:3.236589776E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1108.53}} | {2617950/proyecto_INICIO, 2617950/proyecto_PROCESO, 2617950/proyecto_FIN, 2617950/proyecto_PROCESO, 2617950/proyecto_FIN, 2617950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Obra 31048 Contrato financiado con 2 fondos por un total de $32,365,897.76 M.N.: 1) FAISMUN 2025 por un total de $30,323,150.77 M.N. integrado por: * Capital por $28,368,940.89 M.N. * Intereses por $1,954,209.88 M.N. Folio SRFT: PUE250202532408 FOLIO SIFAIS: 32616 2) FORTAMUNDF 2025 por un total de $2,042,746.99 M.N. integrado por: * Capital por $875,680.89 M.N. * Intereses por $1,167,066.10 M.N. Folio SRFT: PUE250402617950, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:La clasificación del recurso deberá homologarse conforme a lo registrado en el folio de origen(FAISMUN, Folio PUE250202532408) bajo el concepto de URBANIZACIÓN, toda vez que el proyecto corresponde a un monto adicional de la obra (aditiva) derivada de un folio previamente autorizado. En ese sentido, la naturaleza y finalidad del recurso no se modifican, se mantienen con la clasificación original. Obra registrada con 2 folios: FAISMUN Folio PUE250202532408 y FORTAMUNDF Folio PUE250402617950., trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs5: {observación:Y CAPTURAR LAS DIFERENTES FUENTES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs6: {observación:Y CAPTURAR LAS DIFERENTES FUENTES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs7: {observación:Y CAPTURAR LAS DIFERENTES FUENTES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs8: {observación:Y CAPTURAR LAS DIFERENTES FUENTES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402617962 | Proyecto de inversión | 1589155.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES 2025, monto:642861.17, modificado:642861.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320225.13, modificado:320225.13}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:626069.65, modificado:626069.65}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 31050 | S | 9437 | 8560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:543.26, meta_modificada:543.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.17492135, lat:19.046623}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 1589155.95 | 1589155.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP012/SMIMP-2025-31050, contratista:ARQUITECTONI-K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.924677625E7, importe_modificado:2.08359322E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:543.26}} | {2617962/proyecto_INICIO, 2617962/proyecto_PROCESO, 2617962/proyecto_FIN, 2617962/proyecto_INICIO, 2617962/proyecto_PROCESO, 2617962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:"Obra 31050 Contrato financiado con 4 fondos por un total de $20,835,932.20 M.N.: 1) FAISMUN 2025 por un total de $19,246,776.25 M.N. integrado por: * Capital por $19,246,776.25 M.N. Folio SRFT: PUE250302581545 FOLIO SIFAIS: 59534 2) FORTAMUNDF 2025 por un total de $320,225.13 M.N. integrado por: * Intereses por $320,225.13 M.N. Folio SRFT: PUE250402617962 3) PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 por un total de $642,861.17 M.N. 4) RECURSOS PROPIOS 2025 por un total de $626,069.65 M.N." , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-08}, obs2: {observación:La clasificación del recurso se determinó con base en la obra de origen (FAISMUN 2025, Folio SRFT: PUE250302581545), toda vez que así fue registrada en el portal con anterioridad. Cabe señalar que fue necesario generar nuevo folio debido a que dicha acción corresponde a monto de obra aditiva no contemplada en el planteamiento inicial, manteniendo en todo momento coherencia con el proyecto originalmente autorizado previamente., trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402618022 | Proyecto de inversión | 5240075.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5240075.24, modificado:5240075.24}} | MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR; CALLE 35 PONIENTE ENTRE CALLE 19 SUR Y AVENIDA 11 SUR, EN LAS COLONIAS LA NORIA, BENITO JUÁREZ, INFONAVIT 12 DE MAYO DE 1918, LOS VOLCANES Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 31060 | S | 7299 | 6683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1180.95, meta_modificada:1180.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR;, lon:-98.22556642, lat:19.0419343}} | 2025-09-19 | 2025-12-31 | 5240075.24 | 5240075.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP028/SMIMP-2025-31060, contratista:CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.368123175E7, importe_modificado:2.892130699E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1180.95}} | {2618022/proyecto_FIN, 2618022/proyecto_INICIO, 2618022/proyecto_PROCESO, 2618022/proyecto_FIN, 2618022/proyecto_INICIO, 2618022/proyecto_PROCESO, 2618022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:"Obra 31060 Contrato financiado con 2 fondos por un total de $28,921,306.99 M.N.: 1) FAISMUN 2025 por un total de $23,681,231.75 M.N. (Capital) Folio SRFT: PUE250302581512 FOLIO SIFAIS: 81298 2) FORTAMUNDF 2025 por un total de $5,240,075.24 M.N. (Capital) Folio SRFT:PUE250402618022" , trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:La clasificación del recurso se determinó con base en la obra de origen (FAISMUN 2025, Folio SRFT: PUE250302581512), toda vez que así fue registrada en el portal con anterioridad. Cabe señalar que fue necesario generar nuevo folio debido a que dicha acción corresponde a monto de obra aditiva no contemplada en el planteamiento inicial, manteniendo en todo momento coherencia con el proyecto originalmente autorizado previamente., trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA ES ECONOMICO Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO TRANSPORE Y VIALIDADES., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402618242 | Adquisición | 374100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374100.0, modificado:374100.0}} | ADQUISICIÓN DE ESTANTES INDUSTRIALES PARA EQUIPAMIENTO( PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL HONRABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA). | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Puebla | SSC/INV/005/2025 | S | 883318 | 808863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle San José esquina con Calle 117 Oriente Colonia Chapulco C.P. 72590 Puebla, Puebla, lon:-98.22187487, lat:18.9693096}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvd. Gasoducto esquina con Blvd. México Colonia Bosques de San Sebastian C.P. 72310 Puebla, Puebla, lon:-98.12776583, lat:19.066231}, geo3: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida 102 Poniente S/N Infonavit Villa Frontera C.P. 72200 Puebla, Puebla, lon:-98.18509, lat:19.0864}} | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSC/INV/005/2025, contratista:TOMAQUET MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:374100.0, importe_modificado:374100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2618242/proyecto_INICIO, 2618242/proyecto_PROCESO, 2618242/proyecto_FIN, 2618242/proyecto_PROCESO, 2618242/proyecto_INICIO, 2618242/proyecto_FIN, 2618242/proyecto_INICIO, 2618242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ES IMPORTANTE EN EL NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETAR EL AREA A LA QUE SE ASIGNA., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ES IMPORTANTE EN EL NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETAR EL AREA A LA QUE SE ASIGNA., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ES IMPORTANTE EN EL NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETAR EL AREA A LA QUE SE ASIGNA., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ES IMPORTANTE EN EL NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETAR EL AREA A LA QUE SE ASIGNA., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402618360 | Adquisición | 10387800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03878E7, modificado:1.03878E7}} | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL HONRABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Puebla | SSC/CC/005/2025 | S | 883318 | 808863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Granate No. 3930 Colonia Zona Cementos Atoyac Puebla, Puebla, lon:-98.220099, lat:19.072771}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 10387800 | 10387800 | 10387800 | 10387800 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSC/CC/005/2025, contratista:DEINAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.03878E7, importe_modificado:1.03878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2618360/proyecto_INICIO, 2618360/proyecto_PROCESO, 2618360/proyecto_FIN, 2618360/proyecto_INICIO, 2618360/proyecto_PROCESO, 2618360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE LA ADQUISICION AL 100%, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE LA ADQUISICION AL 100%, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE LA ADQUISICION AL 100%, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE LA ADQUISICION AL 100%, trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402618393 | Adquisición | 5394000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394000.0, modificado:5394000.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Puebla | SSC/CC/007/2025 | S | 883318 | 808863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Granate No. 3930 Colonia Zona Cementos Atoyac Puebla, Puebla, lon:-98.220099, lat:19.072771}} | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 5394000 | 5394000 | 5394000 | 5394000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSC/CC/007/2025, contratista:PERSA MOTORS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5394000.0, importe_modificado:5394000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2618393/proyecto_INICIO, 2618393/proyecto_FIN, 2618393/proyecto_PROCESO, 2618393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En referencia al Cont. de Adq. de Vehículos, en el cual se encuentra la compra de 3 grúas, se informa que el proveedor no remitió fotos de los bienes en el formato y tamaño requerido por el SRFT, por lo que no se encuentran fotos para localización en los archivos de las áreas adtivas.; no obstante, ya fué solicitado al área usuaria, el cual estará en posibilidades de tomar la evid. fotog. con las caract. requeridas, en tanto sean liberadas las puestas a disposición de los vehículos involucrados., trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE LA PATRULLA CON EQUIPO Y ROTULADA., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE LA PATRULLA CON EQUIPO Y ROTULADA., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE LA PATRULLA CON EQUIPO Y ROTULADA., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO DE LA PATRULLA CON EQUIPO Y ROTULADA., trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-19}}
2025 | 4 | PUE250402618324 | Adquisición | 21436800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.14368E7, modificado:2.14368E7}} | Servicio Integral de Control de Alertas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Adquisición de Camaras de Solapa con equipo de Radio Comunicación. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Puebla | SSC/AD/010/2025 | S | 883318 | 808863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Granate No. 3930 Colonia Zona Cementos Atoyac Puebla, Puebla, lon:-98.220099, lat:19.072771}} | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 21436800 | 21436800 | 21436800 | 21436800 | 21436800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSC/AD/010/2025, contratista:AUTOMATIZACIÓN SYSNE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.14368E7, importe_modificado:2.14368E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}} | {2618324/proyecto_INICIO, 2618324/proyecto_PROCESO, 2618324/proyecto_FIN, 2618324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2026-01-12}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
PUE250202544592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1005143.93 | 911344.99
PUE250202544602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5097941.9 | 5072956.57
PUE250202544615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4007302.84 | 3983992.48
PUE250202544518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31403063.61 | 30972924.07
PUE250202544585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3515777.91 | 3481187.63
PUE250302598776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9011772.85 | 8909888.17
PUE250302598780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19127172.72 | 18909828.82
PUE250302598784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1736659.2 | 1735642.4
PUE250402618027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 18612964.92 | 18612964.92
PUE250402618027 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | PARTICIPACIONES 2025 | 47910424.69 | 47910424.69
PUE250402618027 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 8835108.95 | 8835108.95
PUE250402618038 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 795256.45 | 795256.45
PUE250402618038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3904534.17 | 3904534.17
PUE250402617950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2042746.99 | 2042746.99
PUE250402617962 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | PARTICIPACIONES 2025 | 642861.17 | 642861.17
PUE250402617962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 320225.13 | 320225.13
PUE250402617962 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 626069.65 | 626069.65
PUE250402618022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5240075.24 | 5240075.24
PUE250402618242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 374100 | 374100
PUE250402618360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10387800 | 10387800
PUE250402618393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5394000 | 5394000
PUE250402618324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 21436800 | 21436800

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE250202544592 | Metros cúbicos | 60.93 | 60.93
PUE250202544602 | Metros cúbicos | 124.5 | 124.5
PUE250202544615 | Metros cúbicos | 91.24 | 91.24
PUE250202544518 | Metros cúbicos | 966.18 | 966.18
PUE250202544585 | Metros | 267.06 | 267.06
PUE250302598776 | Metros cúbicos | 217.28 | 217.28
PUE250302598780 | Metros cúbicos | 730.17 | 730.17
PUE250302598784 | Metros cúbicos | 94.25 | 94.25
PUE250402618027 | Metros cúbicos | 1698.2 | 1698.2
PUE250402618038 | Metros | 104.99 | 104.99
PUE250402617950 | Metros cúbicos | 1108.53 | 1108.53
PUE250402617962 | Metros cúbicos | 543.26 | 543.26
PUE250402618022 | Metros cúbicos | 1180.95 | 1180.95
PUE250402618242 | Piezas | 15 | 15
PUE250402618360 | Piezas | 30 | 30
PUE250402618393 | Piezas | 3 | 3
PUE250402618324 | Piezas | 700 | 700

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE250202544592 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENRIQUE VILLAR DE LA COLONIA LA AHOGADA Y FRACCIONAMIENTO LOS CIPRESES | -98.2366 | 19.087
PUE250202544592 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | 31 PONIENTE Y CALLE 13 SUR COLONIA LOS VOLCANES | -98.2146 | 19.0374
PUE250202544602 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA | -98.2455 | 19.0551
PUE250202544602 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE PALMAS ENTRE AVENIDA RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA | -98.2426 | 19.0548
PUE250202544615 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA | -98.1312 | 19.0489
PUE250202544615 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE 17 B O CALLE SAUCE ENTRE AVENIDA APULCO E INICIO DE PUENTE, EN LAS COLONIAS BOSQUES DE AMALUCAN Y LA AZTECA | -98.1303 | 19.0476
PUE250202544518 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE 53 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN Y LATERAL DE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN | -98.228 | 19.0738
PUE250202544518 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE 8 SUR ENTRE PROLONGACIÓN REFORMA Y AVENIDA 10 PONIENTE O CALLE AQUILES SERDÁN | -98.232 | 19.0634
PUE250202544585 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | PROLONGACIÓN 11 SUR S/N INFONAVIT AGUA SANTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.2486 | 18.987
PUE250302598776 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE VENUS ENTRE CALLE LAGO HURON Y CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FOVISSTE SAN ROQUE Y RINCÓN ARBOLEDAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.2394 | 19.0078
PUE250302598776 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE VENUS ENTRE CALLE LAGO HURON Y CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FOVISSTE SAN ROQUE Y RINCÓN ARBOLEDAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.2425 | 19.0104
PUE250302598780 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE MANUEL ALONSO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULÍN; CALLE SAN ALFONSO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.1227 | 19.0462
PUE250302598780 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE MANUEL ALONSO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULÍN; CALLE SAN ALFONSO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAPULÍN, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.1175 | 19.051
PUE250302598784 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.2408 | 19.0544
PUE250302598784 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE PALMAS ENTRE CALLE RIVERA DEL ATOYAC SUR Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.2426 | 19.0548
PUE250402618027 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE 5TA. | -98.2304 | 18.9631
PUE250402618027 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CAMINO VIEJO A BALCONES ENTRE AVENIDA MARIO BENEDETTI Y CALLE SANTA LEONOR O CALLE 5TA. | -98.2332 | 18.952
PUE250402618038 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.1864 | 19.0664
PUE250402617950 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | VENIDA 11 ORIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y AVENIDA 26 SUR, EN LAS COLONIAS RANCHO AZCARATE, MOTOLINÍA, EL ANGEL Y BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.1909 | 19.0355
PUE250402617962 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE 30 NORTE ENTRE CALLE 32 NORTE Y AVENIDA 12 ORIENTE, EN LAS COLONIAS XONACA, AZTECA, VISTA HERMOSA, MIGUEL ALEMÁN, HUMBOLDT NORTE, RESURGIMIENTO NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | -98.1749 | 19.0466
PUE250402618022 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE 27 SUR Y CALLE 21 SUR; CALLE 21 SUR ENTRE CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 19 SUR; | -98.2256 | 19.0419
PUE250402618242 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Calle San José esquina con Calle 117 Oriente Colonia Chapulco C.P. 72590 Puebla, Puebla | -98.2219 | 18.9693
PUE250402618242 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Blvd. Gasoducto esquina con Blvd. México Colonia Bosques de San Sebastian C.P. 72310 Puebla, Puebla | -98.1278 | 19.0662
PUE250402618242 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Avenida 102 Poniente S/N Infonavit Villa Frontera C.P. 72200 Puebla, Puebla | -98.1851 | 19.0864
PUE250402618360 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Avenida Granate No. 3930 Colonia Zona Cementos Atoyac Puebla, Puebla | -98.2201 | 19.0728
PUE250402618393 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Avenida Granate No. 3930 Colonia Zona Cementos Atoyac Puebla, Puebla | -98.2201 | 19.0728
PUE250402618324 | Puebla | Puebla | Heroica Puebla de Zaragoza | Avenida Granate No. 3930 Colonia Zona Cementos Atoyac Puebla, Puebla | -98.2201 | 19.0728

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
PUE250202544592 | Obra | OP/I3004/SMIMP-2025-50344 | CONSTRUCCIONES MADAXI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 995633.78 | 911344.99
PUE250202544602 | Obra | OP/LP006/SMIMP-2025-50345 | CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 5072956.57 | 5072956.57
PUE250202544615 | Obra | OP/LP008/SMIMP-2025-50346 | CONSTRUCTORA GAYPE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3983992.48 | 3983992.48
PUE250202544518 | Obra | OP/LP002/SMIMP-2025-50432 | ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 30972924.07 | 3.097292407E7
PUE250202544585 | Obra | OP/LP005/SMIMP-2025-50343 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 3481187.63 | 3481187.63
PUE250302598776 | Obra | OP/LP016/SMIMP-2025-50347 | BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 8909888.17 | 8909888.17
PUE250302598780 | Obra | OP/LP017/SMIMP-2025-50348 | EDIFFICA BATLLO INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 18909828.82 | 1.890982882E7
PUE250302598784 | Obra | OP/I5002/SMIMP-2025-40503 | RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 1735642.4 | 1735642.4
PUE250402618027 | Obra | OP/LP031/SMIMP-2025-26392 | ZDANIYA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 56745533.64 | 7.535849856E7
PUE250402618038 | Obra | OP/I3008/SMIMP-2025-50349 | BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 997358.38 | 4699790.62
PUE250402617950 | Obra | OP/LP010/SMIMP-2025-31048 | RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 28368940.89 | 3.236589776E7
PUE250402617962 | Obra | OP/LP012/SMIMP-2025-31050 | ARQUITECTONI-K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 19246776.25 | 2.08359322E7
PUE250402618022 | Obra | OP/LP028/SMIMP-2025-31060 | CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 23681231.75 | 2.892130699E7
PUE250402618242 | Adquisiciones | SSC/INV/005/2025 | TOMAQUET MÉXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 374100 | 374100.0
PUE250402618360 | Adquisiciones | SSC/CC/005/2025 | DEINAP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 10387800 | 1.03878E7
PUE250402618393 | Adquisiciones | SSC/CC/007/2025 | PERSA MOTORS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 5394000 | 5394000.0
PUE250402618324 | Adquisiciones | SSC/AD/010/2025 | AUTOMATIZACIÓN SYSNE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUEBLA | 21436800 | 2.14368E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE250202544592 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 100
PUE250202544602 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 100
PUE250202544615 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 91.24 | 91.24 | 91.24 | 100
PUE250202544518 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 966.18 | 966.18 | 966.18 | 100
PUE250202544585 | 2025 | 4 | Metros | 267.06 | 267.06 | 267.06 | 100
PUE250302598776 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 217.28 | 217.28 | 217.28 | 100
PUE250302598780 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 730.17 | 730.17 | 730.17 | 100
PUE250302598784 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 100
PUE250402618027 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1698.2 | 1698.2 | 230 | 13.5438
PUE250402618038 | 2025 | 4 | Metros | 104.99 | 104.99 | 104.99 | 100
PUE250402617950 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1108.53 | 1108.53 | 1108.53 | 100
PUE250402617962 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 543.26 | 543.26 | 543.26 | 100
PUE250402618022 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 1180.95 | 1180.95 | 1180.95 | 100
PUE250402618242 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
PUE250402618360 | 2025 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
PUE250402618393 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
PUE250402618324 | 2025 | 4 | Piezas | 700 | 700 | 700 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".